**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2016**

**č. smlouvy objednatele: 2698/2016, č. smlouvy zhotovitele: 16091027/0001**

na zhotovení díla:

„**Praha hlavní nádraží – Odstranění závad po požáru DÚ**“

#### Čl. 1 – Smluvní strany

* 1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: ředitelem Správy osobních nádraží Praha

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: vedoucí stavebního oddělení SON Praha, (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) stavební dozor:

(dále jen *„objednatel“*)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Praha

Ukrajinská 304

101 00 Praha 10 - Vršovice

* 1. Zhotovitel: Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915, je plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) stavbyvedoucí:

(dále jen *„zhotovitel“*)

Korespondenční adresa zhotovitele:

Metrostav a.s., divize 9

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“).

#### Čl. 2 – Preambule

* 1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 30.9.2016 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je odstranění vad po požáru Drážního úřadu v budově Hlavního nádraží Praha.
  2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a použití technologicky náročnějších postupů, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce a technologické postupy jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
  3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Čl. 3 – Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
  2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
  3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací činí 154.332,- Kč bez DPH, celková cena zakázky tak činí 1 255.658,- Kč bez DPH a je podrobně rozepsána v příloze č. 2 tohoto dodatku.
  4. Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.
  5. Termín dokončení díla dle čl. 4 Smlouvy o dílo se stanovuje na 15.12.2016.

#### Čl. 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – podrobný soupis fládrování, a příloha č. 2 – podrobný rozpočet.

V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

............................................……………. ............................................…………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ředitel |  | ředitel divize 9 |
| Správa osobních nádraží Praha |  | Metrostav a.s. |

na základě plné moci