DODATEK č. 2 k

Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi  
na akci: 11/357 Jimramov - most ev. č. 357-020

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Číslo smlouvy objednatele: 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl

Číslo smlouvy dodavatele: 18TD10101

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Objednatel:

se sídlem:

**zastoupený:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

referent investiční výstavby

Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

' Krajská »pravn a

•Hnk Vyíočiny, tJtwěvko-í

r 6 -11- 2019

(dále jen ***..Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** | **IBR Consulting, s.r.o.** |
| se sídlem: | Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 |
| **zastoupený:** | **Ing. Františkem Bencem, Ph.D., jednatelem společnosti** |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | **, jednatel společnosti** |
| technických: | **ředitel divize TDS** |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: | 250 23 446 CZ25023446 |

Telefon: E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| (dále jen ***„TDS“)*** | **Článek 2**  **Změna smluvních podmínek** |

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. **27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl** ze dne **2. 7. 2018** spočívající v prodloužení termínu plnění.

Stránka 1 z 2

Dodatek ř. 2 k smlouvě č. 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl akce: 11/357 Jimramov - most ev. ř. 357-020

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Objednatel zaplatí dodavateli za provedené práce výkonu technického dozoru stavebníka přesahující předpokládaný počet stavebně realizačních měsíců (tj. 5 měsíců dle bodu 2a) kalkulace odměny) smluvní dohodnutou částku dle podané cenové nabídky ze dne 18. 6. 2018 ve výši **31.500,-- Kč bez DPH** /stavebně realizační měsíc.
2. TDS je oprávněn vystavit fakturu a Objednatel je povinen ji proplatit za každý další stavebně realizační měsíc přesahující 5 stavebně realizačních měsíců, až do ukončení činnosti TDS na základě předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že TDS nepřísluší tato odměna v období přerušení stavebních prací (např. zimní přestávka), tj. za období kdy TDS prokazatelně nevykonává svoji činnost. Činnost TDS bude opětovně obnovena dnem zahájení stavebních prací a jeho zápisem ve stavebním deníku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. **27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-S1,** uzavřené dne **2. 7. 2018** podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk TDS.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

07 1L 2019 . 0 5 -11- 2019

V Jihlavě dne ‘ V dne

Objednatel: TDS:

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

Aleš Bednář

Stránka 2 z 2

Dodatek ř. 2 k smlouvě č. 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-S1 akce: 11/357 Jimramov - most ev. ř. 357-020