

  

Dodatek č. 2 KE SmlouvĚ o dílo

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXXX

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek, tel.: 553 766 150, mobil 737 271 038

(dále jen „**objednatel**“)

1. **RAKORD – R&R, spol. s r.o.**

se sídlem: Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Rajfem, jednatelem

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: XXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vladimír Rajf, tel.: 777 720 721

(dále jen „**zhotovitel**“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 následujícím způsobem:

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou vícepráce plnění ve výši **1.329.974,06** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **684.469,1** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby **„Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy“** a změnami vyplývajícími z rozdílu doby mezi zpracováním projektu a vlastní realizace stavebního díla dle Soupisu víceprací a méněprací (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ruší se původní text článku V. Cena za dílo, bod. 1

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 24 995 120,36 Kč bez DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH (21%)** | **Cena vč. DPH** |
| **Cena za dílo v Kč** | **24.995.120,36-Kč** | **5 248 975,28-Kč** | **30 244 095,64- Kč** |

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 25 640 625,32 Kč bez DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH (21%)** | **Cena vč. DPH** |
| **Cena za dílo v Kč** | **25 640 625,32 Kč** | **5 384 531,31Kč** | **31 025 156,63 Kč** |

* 1. Smlouva o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 zůstává i nadále v platnosti a účinnosti a bude interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto Dodatkem č. 2.
  2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
  3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
  4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele č. 45/2018/VP ze dne 2. 10. 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne  …………………………………….  za objednatele  MUDr. Ladislav Václavec MBA  ředitel |  | V Krnově dne 5. 11. 2019  ……………………………..  za zhotovitele  Ing. Vladimír Rajf  jednatel |