**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. ZAK 19-0017 ze dne 27. 4. 2019**

**„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor celoměstsky významných změn územního plánu hl. m. Prahy vlny V/I a V/II“**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

# ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

zastoupený: Mgr. Janem Karlem, jednatelem

sídlo: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C

IČO: 271 81 278

DIČ: CZ27181278

bankovní spojení: XXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXX

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 19-0017 ze dne 27. 4. 2019** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ZAK 19-0017 s názvem „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor celoměstsky významných změn územního plánu hl. m. Prahy vlny V/I a V/II“ (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby úpravy rozsahu předmětu smlouvy. Předmětem výše uvedené smlouvy je vyhodnocení 11 celoměstsky významných změn územního plánu hl. m. Prahy vlny V/I a V/II. V průběhu prací na předmětu smlouvy se však ukázalo, že zpracování návrhů změn č. 2910/00 a 2911/00, řešících prostor mezi Masarykovým nádražím a autobusovým nádražím Florenc nelze dokončit. Podmínkou pro možnost zpracování těchto změn je zpracování nových podkladových studií pro tato území. Vzhledem k tomu, že termín zpracování nových podkladových studií není v současné době znám a objednatel nemůže zhotoviteli poskytnout potřebné podklady, je nutné 2 výše uvedené celoměstsky významné změny z předmětu smlouvy vyjmout, aby se nezpozdilo zpracování zbývajících 9 celoměstsky významných změn.
2. Hodnota zpracování 2 výše uvedených z předmětu smlouvy vyčleněných celoměstsky významných změn byla stanovena na 90.000 Kč bez DPH. O tuto hodnotu bude upravena celková cena za zpracování předmětu smlouvy.

**Čl. II**

1. Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě v čl. II. odst. 1 Smlouvy.
2. Nové znění čl. II odst. 1 Smlouvy zní: „Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně: **798.000 Kč** (slovy: sedmsetdevadesátosmtisíc korun českých) **bez DPH**, tj. 965.580 Kč (slovy: devětsetšedesátpěttisícpětsetosmdesát korun českých) s DPH.

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: ………….. V …….… dne: ……………

**................................................. .......................................................**

**Mgr. Martin Červený Mgr. Jan Karel**

zástupce ředitele jednatel