# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 656/ORM/2019 ze dne 13. 5. 2019 uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1144/19-RM ze dne 23. 10. 2019 a týkající se akce:

**„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby**

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: **Statutární město Jihlava**

##  se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

##  zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

##  IČO: 00286010

##  DIČ: CZ00286010

## Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

 se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

 zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci

 IČO: 45274924

 DIČ: CZ 452749240

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 656/ORM/2019 jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby.
	2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 1 - 12. Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení, a to v návaznosti na konkrétní změnové listy (dále též jako „ZL“), přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez daně z přidané hodnoty:

**ZL č. 01**

**Úprava vstupu a branky do zahrady hřbitova (od silnice II/602) – úprava rozměru stávající vstupní branky do hřbitova a vybudování šikminy z důvodu vzniklého výškového rozdílu mezi nově vybudovaným chodníkem a zahradou hřbitova.**

***Přípočty: 13 693,87 Kč***

***Odpočty: 0,00 Kč***

**ZL č. 02**

**Obruby a spárování dlažby (SO 105, SO 801) – vzhledem k rozdílným povrchům a technologiím pokládky povrchu parkoviště (polovegetační dlažba) a komunikace parkoviště (asfaltové hutněné vrstvy) je nutno tyto povrchy oddělit, aby bylo možné je provést a uzavřít. K tomu je na základě požadavku zástupce objednatele a budoucího správce použita chodníková obruba šířky 10cm. Na zásyp dlažby v místě parkovacích ploch bude použito drcené kamenivo fr. 4/8 namísto navržené ornice.**

***Přípočty: 167 700,38 Kč***

***Odpočty: -72 805,51 Kč***

**ZL č. 03**

**Úprava odvodnění SO 306.2 – změna připojení uličních vpustí do vzdálenějších kanalizačních šachet z důvodu dostatečných spádů; změna typu dna u vpustí (vpusti s kalovou prohlubní namísto s průtočným dnem); náhrada 1 kusu liniového žlabu uliční vpustí.**

***Přípočty: 89 512,86 Kč***

***Odpočty: -21 380,29 Kč***

**ZL č. 04**

**Úprava zemního tělesa SO 104 a SO 105 – rozšíření valu pod budovaným parkovištěm dle požadavku objednatele (vytěžený materiál nebude odvážen na skládku).**

***Přípočty: 0,00 Kč***

***Odpočty: -523 072,67 Kč***

**ZL č. 05**

**Úprava veřejného osvětlení SO 406.1 – změna umístění stožárů VO z důvodu kolize s nově budovaným chodníkem. Aby bylo možné dodržet požadavky správce na min. šíři chodníku, tak je nutné přemístění stožárů do ploch zeleně uvnitř parkoviště vč. zajištění nového světelného výpočtu (jedná se o zjevnou vadu PD).**

***Přípočty: 129 086,40 Kč***

***Odpočty: 0,00 Kč***

**ZL č. 06**

**Úprava styku chodníku SO 113 a stávající hřbitovní zdi – doplnění obruby chodníku při styku se hřbitovní zdí z důvodu její nerovnosti; změna způsobu odvedení vlhkosti od hřbitovní zdi spočívající v provedení drenáže oproti navržené nopové fólii.**

***Přípočty: 102 029,45 Kč***

***Odpočty: -13 060,23 Kč***

**ZL č. 07**

**Zastávkový přístřešek SO 131.2 – změna specifikace zastávkového přístřešku (nově i s bočnicemi).**

***Přípočty: 126 391,65 Kč***

***Odpočty: -115 245,00 Kč***

**ZL č. 08**

**Úprava samonosné posuvné brány SO 701 – úprava zavěšení a spodní hrany (sklonu) brány u nového vstupu do hřbitova s ohledem na podélný sklon nově budovaného chodníku.**

***Přípočty: 41 632,50 Kč***

***Odpočty: -46 800,00 Kč***

**ZL č. 09**

**Palisáda pro chodník SO 112 – osazení palisád v místě rozdílné výškové úrovně mezi chodníkem a parkovištěm, aby bylo možné dodržet max. povolený příčný sklon chodníku (jedná se o zjevnou vadu PD)**

***Přípočty: 14 172,13 Kč***

***Odpočty: -1 095,40 Kč***

**ZL č. 10**

**Obnova vsakovacích žeber SO 306 a přidání geotextílie – obnova funkčnosti vsakovacích žeber vybudovaných předchozím zhotovitele; přidání separační geotextílie do konstrukční vrstvy parkovacích stání pro oddělení frakcí kameniv. (zlepšení funkčnosti)**

***Přípočty: 289 586,10 Kč***

***Odpočty: 0,00 Kč***

**ZL č. 11**

**Geometrický plán zastávky MHD, přilehlého chodníku a komunikace směr H. Kosov – vyhotovení geometrického plánu na část stavby realizované předchozím zhotovitelem.**

***Přípočty: 13 860,00 Kč***

***Odpočty: 0,00 Kč***

**ZL č. 12**

**Měření hluku – měření hluku z dopravy zajistí po dokončení celého díla objednatel.**

***Přípočty: 0,00 Kč***

***Odpočty: - 11 700,00 Kč***

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
	2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

***Celkem za část „A“*** *„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***1. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy 18 472 236,68 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 1*

*Přípočty 946 032,84 Kč bez DPH*

*Odpočty - 758 359,10 Kč bez DPH*

***Cena za část díla - 1. etapa část „A“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 1***

***18 659 910,42 Kč bez DPH***

***Celkem za část „B“*** *„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***1. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy 960 094,34 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 1*

*Přípočty 41 632,50 Kč bez DPH*

*Odpočty - 46 800,00 Kč bez DPH*

***Cena za část díla – 1. etapa část „B“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 1***

 ***954 926,84 Kč bez DPH***

*Celkem za část díla „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava –* ***2. etapa****“*

*Cena této části díla dle této smlouvy 13 958 255,43 Kč bez DPH*

*Dodatek č. 1*

*Přípočty 0,00 Kč bez DPH*

*Odpočty 0,00 Kč bez DPH*

***Cena za část díla – 2. etapa dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1***

 ***13 958 255,43 Kč bez DPH***

*Cena díla dle smlouvy celkem 33 390 586,45 Kč bez DPH*

***Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 33 573 092,69 Kč bez DPH***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“*

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.
	3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
	4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne 31. 10. 2019 V Praze dne 31. 10. 2019

………………………………… ……………………………….

##  Za objednatele Za zhotovitele