Č. jednací: **NZM/2019/1540**

**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. 221 /011/2019

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx.

kontaktní osoby: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

 (dále jen "**objednatel**")

a

**STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 48201952

DIČ: CZ48201952

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že dne 12. 9. 2019 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 221 /011/2019 (dále jen „smlouva“).

**II.**

**Doplňující a změnová ustanovení ke smlouvě**

Z důvodu časového prodlení v rámci schvalovacího procesu odboru památkové péče a dle technických požadavků odboru památkové péče (dodání drenážní vrstvy po vnitřním obvodu zdi) a na základě požadavku objednatele (vypuštění kamenných obrub a jejich nahrazení L profilem) se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 7 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Mění se čl. V. odst. 3 smlouvy. Nově se zhotovitel zavazuje dokončit dílo do 74 dnů od předání staveniště dle aktualizovaného časového harmonogramu provádění díla, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Předmět díla vymezený v čl. II. smlouvy se rozšiřuje o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku – Změnový list č. 1.
3. Cena díla toliko ve znění dodatku č. 1 činí: 1.587.439,90 Kč bez DPH

Cena toliko ve smyslu dodatku č. 1 činí: - 41,70 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 včetně DPH: 1.920.802,28 Kč

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram provádění díla

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne……………….. | V dne ………… |
| Objednatel…………………………………………………………**Národní zemědělské muzeum s.p.o.** | Zhotovitel………………………………..…………………**STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.** |