D O D A T E K  č. 1/2019

ke Smlouvě č. FV20547

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               VÚTS, a.s.

se sídlem:	        Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec

IČ:	        467 09 002

DIČ:                         CZ46709002

zápis v OR:	         KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 293

zastoupená:	        Prof. Ing. Miroslavem Václavíkem, CSc.

funkce:                     předsedou představenstva a prokuristou společnosti

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 10. 10. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Speciální transformační mechanismy v pohonech s elektronickými vačkami

Ev. č. projektu:        FV20547

Řešení projektu je rozloženo do období: 04/2017 – 09/2020

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upravuje se Článek III. - odst. 3, který nově zní:

- Řešení projektu je rozloženo do období: 04/2017 – 09/2020

II.

upřesňuje se:

Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	           _______________________

Ing. Martin Švolba	   Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	          předseda představenstva

- Příloha č. 2

- Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Speciální transformační mechanismy v pohonech s elektronickými vačkami

Ev.č.:	FV20547

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | - Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| - rok 2017 |  |  |  |
| 1. | Koncepční analýzy a studie, příprava konstrukce |  |  |
| 1.1 | Koncepční analýzy a studie lineárních vedení a mechanismů s konstantním převodem s pracovním pohybem (R) a (P) | VÚTS, TUL | - 10/2017 |
| 1.2 | Studie problematiky mazání | VÚTS, TUL | - 12/2017 |
| 1.3 | Koncepční analýzy a studie konstrukce axiálních šneků | VÚTS, TUL | - 10/2017 |
| 1.4 | Koncepční analýzy a studie principů aretace rotačních elementů | VÚTS, TUL | - 10/2017 |
| 1.5 | Návrhy koncepce mechanismů s konstantním převodem | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2018 |
| 2 | Materiály a technologie |  |  |
| 2.1 | Analýza materiálů a tepelného zpravování, povrchové úpravy a povlakování vhodných elementů mechanismů | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2018 |
| 2.2 | Zpracování technologických postupů pro vybrané elementy mechanismů | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2018 |
| - rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Koncepční analýzy a studie, příprava konstrukce |  |  |
| 1.5 | Návrhy koncepce mechanismů s konstantním převodem | VÚTS, TUL | - 01/2018 |
| 2 | Materiály a technologie | VÚTS, TUL |  |
| 2.1 | Analýza materiálů a tepelného zpravování, povrchové úpravy a povlakování vhodných elementů mechanismů | VÚTS, TUL | - 12/2018 |
| 2.2 | Zpracování technologických postupů pro vybrané elementy mechanismů | VÚTS, TUL | - 01/2018 |
| 3 | Konstrukce mechanismů a standů | VÚTS, TUL |  |
| 3.1 | Konstrukce zkušební stolice | VÚTS, TUL | - 07/2018 |
| 3.2 | Konstrukce zjednodušených funkčních modelů pro vybrané parametry | VÚTS, TUL | - 04/2018 |
| 3.3 | Konstrukce lineárních jednotek | VÚTS, TUL | - 10/2018 |
| 3.4 | Konstrukce karuselového otočného stolu | VÚTS, TUL | - 10/2018 |
| 4 | SW problematika funkcí řídícího systému | VÚTS |  |
| 4.1 | Metodika aplikace zdvihových krokových závislostí | VÚTS | - Přechází do r. 2019 |
| 4.2 | Metodika SW korekcí | VÚTS | - Přechází do r. 2019 |
| 5 | Výroba prototypů mechanismů a standů | VÚTS, TUL |  |
| 5.1 | Výroba zkušebních stolic, resp. rámů a principiálních zjednodušených modelů | VÚTS, TUL | - 10/2018 |
| 5.2 | Výroba lineárních jednotek s třecími stykovými plochami | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2019 |
| 5.3 | Výroba karuselového otočného stolu s aretací | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2019 |
| 5.4 | Konstrukce a výroba elektroskříní | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2019 |
| 6 | Zátěžové a životnostní zkoušky | VÚTS, TUL |  |
| 6.1 | Metodika zátěžových a životnostních zkoušek | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2019 |
| - rok 2019 |  |  |  |
| 4 | SW problematika funkcí řídícího systému |  |  |
| 4.1 | Metodika aplikace zdvihových krokových závislostí | VÚTS | - 01/2019 |
| 4.2 | Metodika SW korekcí | VÚTS | - 01/2019 |
| 5 | Výroba prototypů mechanismů a standů |  |  |
| 5.2 | Výroba lineárních jednotek s třecími stykovými plochami | VÚTS, TUL | - 01/2019 |
| 5.3 | Výroba karuselového otočného stolu s aretací | VÚTS, TUL | - 01/2019 |
| 5.4 | Konstrukce a výroba elektroskříní | VÚTS, TUL | - 01/2019 |
| 6 | Zátěžové a životnostní zkoušky |  |  |
| 6.1 | Metodika zátěžových a životnostních zkoušek | VÚTS, TUL | - 01/2019 |
| 6.2 | Vlastní zátěžové a životnostní zkoušky | VÚTS, TUL | - 09/2020 |
| 6.3 | Výkonnostní a rozměrové varianty řešených mechanismů | VÚTS, TUL | - Přechází do r. 2020 |
|  | rok 2020 |  |  |
| 6 | Zátěžové a životnostní zkoušky |  |  |
| 6.2 | Vlastní zátěžové a životnostní zkoušky | VÚTS, TUL | - 09/2020 |
| 6.3 | Výkonnostní a rozměrové varianty řešených mechanismů | VÚTS, TUL | - 03/2020 |