Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 19/9637/029994

uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Článek I.

Smluvní strany

1)	Objednatel			:	Technická univerzita v Liberci

Sídlo					:	Studentská 1402/2 , 461 17 Liberec

Zastoupená				:	kvestor

IČ					:	46747885

DIČ					:	CZ46747885

Tech. zást. objednatele		:	vedoucí technického úseku

Technický dozor (TD)		:	Tech. úsek TUL, osoba pověřená výkonem TD

Číslo účtu				:

Adresa elektronické komunikace	:	techusek@tul.cz

2) Zhotovitel				:	VAVŘENA spol. s r.o.

Sídlo					:	Dykova 589/4, 460 01, Liberec

Zastoupená				:	Bedřich Vavřena, jednatel

IČO					:	48267741

DIČ					:	CZ48267741

Odp. Stavbyvedoucí			:

Zapsaný u		:	v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Labem sp. zn. C 4589

Číslo účtu				:

Adresa elektronické komunikace	:

Článek II.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2019 smlouvu o dílo č. 19/9637/029994 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je propojení budovy IC a budovy T ve vlastnictví objednatele kabelovodem.

- Během provádění díla došlo k nepředvídaným technickým komplikacím spočívajícím v neprůchodnosti stávajícího kabelovodu. Z tohoto důvodu je nutno řešit změny technického řešení části trasy mezi body F a E dle projektu.

- Z uvedeného důvodu smluvní strany sjednávají tímto dodatkem změnu předmětu plnění, termínu plnění, ceny díla a platebních podmínek.

Článek III.

Předmět dodatku

- Zhotovitel se zavazuje provést trasu mezi body F – E způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami poté, kdy bude dokončen průzkum a bude technicky vyřešen způsob provedení této části trasy.

- Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. odst. 5.1.4 smlouvy o dílo následovně:

„dokončení díla, předání a převzetí díla: do 30. 11. 2019. Podmínkou převzetí díla objednatelem je, mimo jiné, rovněž protokolární předání pozemků ve vlastnictví města Liberec příslušnému odboru MML.“

- Smluvní strany prohlašují, že v době uzavření tohoto dodatku nelze stanovit výši ceny dodatečných stavebních prací. Vzhledem k uvedenému tak smluvní strany sjednávají, že změna ceny díla, tj. změna čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo, bude provedena dalším dodatkem smlouvy o dílo tak, že od ceny díla bude odečtena částka ve výši 177 160- Kč bez DPH (dle položkového rozpočtu se jedná o část „skladba A“ – pokládka do stávajícího kabelovodu, dle projektu se jedná o část trasy mezi body F a E) a dodatečné stavební práce budou oceněny změnovým listem po stanovení konečného rozsahu změny předmětu díla po dořešení nepředvídaných technických komplikací, které závisí na dokončení průzkumu problematické části trasy (stávajícího kabelovodu).

- Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. odst. 4.3. následovně:

„Platba bude provedena bankovním převodem v následujícím režimu:

- částka ve výši 610 260 Kč bude uhrazena po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (uhrazeno v souladu se smlouvou o dílo),

- částka ve výši 433 100 Kč bude uhrazena po provedení optické trasy mezi body A až E,

- zbývající část ceny díla bude uhrazena po uzavření dodatku smlouvy o dílo ve smyslu odst. 3 tohoto článku dodatku.“

Článek IV.

Závěrečná ujednání

- Dodatek nabývá platnosti v den, kdy ji podepíše zástupce strany, která podepíše smlouvu později.

- Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude uveřejněn objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.

- Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Liberci						V Liberci

………........……………………….	………..............………………….

Bedřich Vavřena, jednatel	 kvestor