**SMLOUVA O DÍLO SD 2019/21**

 **I. Smluvní strany**

**Objednatel :**

**Národní kulturní památka Vyšehrad**

příspěvková organisace hl.m. Prahy

**se sídlem V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2**

zastoupený ředitelem: Ing. Františkem Stádníkem

 IČ : 004 19 745

 DIČ : CZ 00419745

 Tel : 241410348

**Zhotovitel :**

**STAVOS – Ing.Horáček, s.r.o.**

**se sídlem - Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4**

**Adresa provozovny, zasílací adresa: Perunova 10/1412, 130 00 Praha 3**

Zastoupena jednatelem : Ing.T.Horáčkem

 IČ : 25118056

 DIČ : CZ25118056

 Tel,Fax: 272 739 603

 e-mail : info@stavos-horacek.cz

**II. Předmět a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje v termínech stanovených v čl. III. této Smlouvy o dílo řádně provést a předat objednateli dílo - **„Stavební oprava části hradebního zdiva p.č. 122 od Bastionu sv. Bernarda XXXIII k Cihelné bráně v areálu NKP Vyšehrad“** v rozsahu položkového rozpočtu prací, který jako nedílná součást této smlouvy tvoří její Přílohu č.1. Rozpočet je vyhotovený na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2019. Dílo bude z hlediska technologických postupů a kvalitativních podmínek provedeno dle příslušných norem a běžných stavebních zvyklostí, v souladu s požadavky zástupců orgánů památkové péče.
2. Zhotovitel se zavazuje k realizaci tohoto díla a objednatel k jeho zaplacení.

 **III. Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek tak, jak je určen v článku II. této smlouvy, v následujících termínech:

 Termín zahájení - 1.2.2020

 Termín dokončení - 31.12.2020

2. Jestliže z důvodů, které leží prokazatelně na straně objednatele, bude zhotoviteli zabráněno

 v plnění jeho smluvních povinností, nebo nastanou klimatické podmínky nevhodné pro

 provádění díla, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na provedení

 díla.

3. V případě, že objednatel požádá zhotovitele o provedení víceprací, které mají prokazatelně

 vliv na časový postup prací, má zhotovitel nárok na přiměřené posunutí termínu

 dokončení díla.

 **IV. Cena plnění**

1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu.

Celková cena za dílo bez DPH činí **2.686.469,0 Kč**

Celková cena za dílo včetně 21 % DPH činí **3.250.627,6 Kč**

2. Uvedená cena je cenou maximální, pokud se nezmění smluvní rozsah prací nebo sazba

 DPH. Náklady na dopravu na místo stavby, náklady na ochranná a bezpečnostní opatření

 jakož i náklady na denní úklid staveniště jsou zahrnuty v cenách nabídky. Cena nezahrnuje

 náklady na lešenářské práce. Neprovedené položky prací budou z celkové ceny odečteny

 jako méněpráce.

3. Vícepráce požadované objednatelem budou zhotoviteli uhrazeny zvlášť. Ujednání o výši

 ceny za vícepráce bude provedeno písemně před začátkem jejich realizace. Požadavek na

 provedení těchto víceprací může objednatel uplatnit buď zápisem ve stavebním deníku

 nebo v podobě projektové dokumentace nebo jinou technicky srozumitelnou formou.

4. Cena za požadované vícepráce bude stanovena dle jednotkových cen z původní nabídky.

 Vícepráce, které se v původní nabídce nevyskytovaly, budou oceněny dle stejného

 cenového podkladu jako ceny v původní nabídce.

 **V. Platební podmínky**

1. Zhotovitel bude fakturovat dle skutečně provedených prací a to do výše 90% celkové

 ceny.

2. Konečná faktura do výše 100% celkové ceny bude objednatelem proplacena po předání

 díla a odstranění případných vad a nedodělků.

3. Úhradu provede objednatel převodním příkazem na běžný účet zhotovitele na základě

 faktur a podkladů podle odst. V.1. této smlouvy, do 21 dnů ode dne doručení. Při

 pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 pracovních dnů od data jejího

 prokazatelného odeslání na adresu příjemce. Faktura musí mít náležitosti daňového

 dokladu.

 **VI. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se sjednává smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 0,05% z celkové ceny díla, za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta objednateli

 ve výši 0,05% z ceny příslušné faktury za každý den prodlení.

3. Právo na náhradu škody, vzniklé objednateli z důvodu prodlení zhotovitele, zůstává

 objednateli zachováno.

 **VII. Povinnosti objednatele**

Objednatel předá zhotoviteli zápisem prostor staveniště. Zároveň poskytne zhotoviteli prostor pro uložení drobného materiálu, popřípadě zajistí další specifické podmínky dohodnuté při převzetí pracoviště, např. místo pro napojení a čerpání el. energie a vody pro potřebu provádění prací a to proti úhradě zhotovitele. Objednatel zajistí na své náklady lešenářské práce nutné pro provedení díla.

 **VIII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen zejména:

* Dodržovat české technické normy (ČSN) v rozsahu jejich závazných i nezávazných (doporučených) ustanoveních.
* Ode dne převzetí staveniště vést stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy.
* Akceptovat při provádění stavby pokyny technického dozoru objednatele, které jsou zapsány do stavebního deníku.
* Po celou dobu provádění díla udržovat na staveništi pořádek, čistotu a odstraňovat odpad, vzniklý při jeho činnosti, jakož i zajišťovat odvoz odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla.
* Dodržovat podmínky stanovené pro stavební práce orgány památkové péče, ochrany životního prostředí i ostatních orgánů státní správy, přičemž veškeré pokuty za nedodržení předpisů jdou na vrub zhotovitele a nesmí být započteny do ceny díla.
* Zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, včetně protipožárních opatření vyplývající z povahy práce, a to v přiměřené spolupráci s objednatelem.
* Vyklidit staveniště do 1 týdne dne po předání dokončeného díla objednateli.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo včas a řádně na svůj náklad a na své nebezpečí podle

 znění této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn předat řádně ukončené dílo před smluvním termínem.

4. Zhotovitel řádně zajistí pracoviště tak, aby činnost na pracovišti nezatěžovala okolí

 nadměrným hlukem a prašností.

5. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady opravu případných škod, které vzniknou

 jeho činností na staveništi i na ostatních částech stavby.

 **IX. Přejímání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo nejpozději v termínu,

 který je uvedený v článku III. této smlouvy.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení provedeného díla do 7 dnů od výzvy

 zhotovitele ve stavebním deníku. Přejímací řízení se uskuteční na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady

 a předat je zápisem objednateli.

4. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis – „**Protokol o předání a převzetí díla**“, který

 podepíší pověřené osoby obou smluvních stran.

5. Za splněné dílo se považuje dílo bezvadné. Pokud předmět díla vykazuje významné vady,

 není objednatel povinen takové dílo převzít. Objednatel může převzít dílo i s drobnými

 vadami, které nebrání užívání díla a nesnižují jakost díla.

6. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré zjištěné závady z přejímky nejpozději ve lhůtě

 uvedené v zápise o předání a převzetí.

7. Neodstraní-li zhotovitel závady z přejímky do termínu uvedeného v zápise o předání a

 převzetí, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den

 prodlení až do doby potvrzení o odstranění závad.

**X. Záruční doba a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu a parametrech stanovených ustanoveními ČSN, jiných obecně závazných předpisů a touto smlouvou po dobu **48 měsíců** ode dne předání dokončeného díla objednateli.

2. Veškeré zjištěné vady v průběhu záruky budou odstraněny neprodleně. O způsobu

 odstranění závady bude sepsán protokol. Práce na odstraňování závad budou dokončeny do 20 dnů ode dne nahlášení závady. V případě, že by dodržování technologických předpisů neumožňovalo dokončení opravy závady do 20 dnů, bude termín na odstranění závady prodloužen o příslušnou dobu potřebnou pro dodržení technologických předpisů. Po této lhůtě je objednatel oprávněn odstranit vady sám na účet zhotovitele.

 **XI. Ostatní ujednání**

Jestliže zhotovitel nemůže dokončit dílo v termínech stanovených touto smlouvou pro překážky na straně objednatele, případně pro překážky způsobené vyšší mocí, zejména nevhodné klimatické podmínky, pak nelze uplatnit sankce dle čl. VI. a čl. X. této smlouvy.

 **XII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž si každá smluvní

 strana ponechá dvě vyhotovení

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným v rámci své

 činnosti při provádění díla, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím

 osobám. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že si ji

 přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle a že smlouva nebyla

 uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tato oběma smluvními stranami podepsaná smlouva nabývá v souladu se zákonem o registraci smluv č.340/2015 Sb. v platném znění účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv souhlasí.

 V Praze dne: 4.11.2019 V Praze dne: 4.11.2019

 …………………………. …………………………….

 za objednatele za zhotovitele

 Ing.František Stádník Ing. Tomáš Horáček

 ředitel NKP Vyšehrad jednatel

Přílohy – Příloha č. 1 – Položkový rozpočet