                                                                                                                                   V2019-414/OB

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2019-414/OB ze dne 30.09.2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Město Nový Jičín
Se sídlem:



Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                


Evou Friedeckou, vedoucí Oddělení technických a 

                                                                ekonomických činností Odboru bytového Městského 

                                                                úřadu Nový Jičín 

IČO:
                                                   00298212

DIČ: 



            CZ00298212

Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:



16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Eva Friedecká, vedoucí Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
XXXXX, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :                                       KEMA MORAVA – sanační centrum s.r.o.
            

Se sídlem :                                        Sviadnov 435, PSČ 739 25

zastoupený :                                     Ing. Soňou Hájkovou, jednatelkou
IČO :                                                 29463165

DIČ :                                                 CZ29463165

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 55286

Bankovní spojení :                           0300

Číslo účtu :                                        XXXXX
Zástupce ve věcech smluvních :      Ing. Soňa Hájková - jednatelka

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : XXXXX – vedoucí divize sanace staveb

 (dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Sanace části přední fasády domu na ul. 28. října 53/16 v Novém Jičíně” a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-414/OB ze dne 30.09.2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1    Předmětem díla jsou zejména:

    - bourací práce, odstranění omítek na podklad vč. očištění zdiva a spár,

    - lokální obnova bosáží fasády a sanace soklových partií do výšky cca 1,5 m,

    - lokální vyspravení defektních míst i ve vyšších partiích (trhliny 1-3 m nad zemí),

    - lokální sešití fasády ve vyšších partiích,

    - zapravení interiérů v prodejnách kolem vstupních dveří a výlohy

    - provedení sjednocujícího fasádního nátěru po horní římsu 1. NP. 

Předmět díla je vymezen také závaznými stanovisky Městského úřadu Nový Jičín – Odboru územního plánování a stavebního řádu jako orgánu státní památkové péče č. ÚPSŘ/17933/2019 ze dne 03.04.2019, oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným stavebním rozpočtem víceprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“ 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 88.900,- Kč (slovy:osmdesátosmtisícdevětset korun českých) bez DPH.“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Příloha č. 2 - Oceněný stavební rozpočet víceprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2:  Oceněný stavební rozpočet víceprací
V Novém Jičíně dne
14.11.2019       
 
   V Novém Jičíně dne 14.11.2019
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele

------------------------                                                               -------------------------
Eva Friedecká                                                                      Ing. Soňa Hájková
vedoucí Oddělení technických 


    předseda představenstva
a ekonomických činností Odboru bytového
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