****

**DOdatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **SOD/00564/2019/OIÚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*  |
| bankovní spojení |  |
| číslo účtu: |   |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *skjbfwd* |
| tel.: | *[………….…]* |
| Email: | *stepanka.tajovska@ricany.cz* |
| *dále „Objednatel“*  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***DINO TRADING spol. s r.o.*** |
| sídlem: | *Jeronýmova 750/3, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00* |
| zastoupený: | *Ing. Jaroslavem Vondruškou, jednatel společnosti* |
| bankovní spojení | *ČSOB, a.s.* |
| číslo účtu: | [………….…] |
| IČO: | *63677121* |
| DIČ: | *CZ63677121* |
| Identifikátor datové schránky | *4umpgyj* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Zdeněk Heimlich* |
| tel.: | [………….…] |
| email | *zheimlich@dinotrading.cz* |
| *dále „Zhotovitel“* |  |
|  |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.6.2019 smlouvu o dílo č. SOD/00564/2019/OIÚ „**Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019**“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany ze dne 24.10.2019 pod č. usnesení 19-51-003 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/00564/2019/OIÚ (dále jen „dodatek“):

# Článek 1. Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je stanovení víceprací a méněprací na akci *„Výměna vybraných stávajících svítidel veřejného osvětlení Říčany – Efect 2019“.*

# Článek 2. Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č.*2* k SOD.

# Článek 3. Termíny realizace

3.1. Doba provádění díla se dodatkem č.2 nemění*.*

# Článek 4. Cena díla

1. Ceny dle ZL uvedeného v čl. 2. tohoto dodatku č. 2, se sjednávají takto:

#

1. Původní text Čl. 3, odst 3.1. se nahrazuje novým textem:

3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:

* + 1. Cena bez DPH ve výši *1.031.575,96* Kč
		2. DPH ve výši *216.630,95* Kč
		3. Celková cena včetně DPH ve výši *1.248.206,91* Kč.

# Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
2. Tento dodatek č. *2* nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku č. 2 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 – změnový list stavby č. 1 + položkový rozpočet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne* [………….…] | *V Praze* | *dne …………..* |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | Ing. Jaroslav Vondruška |  |
| *starosta města*  |  | jednatel. |  |