**Technický list změny č. 8 (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 8. | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 10. 10. 2019 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2018/0573 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 4. 10. 2018 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002472 | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba poradenského centra UJEP | | | | | |
| **Objekt:** | | Poradenské centrum - objekt R | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Úpravy zateplení objektu | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 b)  Dochází k odpočtu nevhodně navržených obkladů stěn soklu objektu. Zde dochází k nátoku srážkových vod a na základě upozornění zhotovitele o nevhodném řešení, zejména z důvodu klimatických podmínek v oblasti, byl navržen technologicky jiný systém fasády. S tím souvisí dílčí oplechování atik. Ve vazbě na revizi výkazu výměr a uživatelské požadavky budou dále doplněny nutné úpravy oplechování atik a vyrovnání fasády na jižní, severní a západní fasádě. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| hází k odpočtu nevhodně navržených obkladů stěn soklu objektu. Zde dochází k nátoku srážkových vod a na základě upozornění zhotovitele o nevhodném řešení, zejména z důvodu klimatických podmínek v oblasti, byl navržen technologicky jiný systém fasády. Dojde k výměně obkladu za tenkovrstvou silikonovou omítku všech soklů objektu (vnějších ploch), která je navržena jako probarvená. Byla doplněna hydrofilní penetrace podkladu s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům. S tím souvisí dílčí oplechování atik. Ve vazbě na revizi výkazu výměr a uživatelské požadavky budou dále doplněny nutné úpravy oplechování atik a vyrovnání fasády na jižní, severní a západní fasádě. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| S výše popsanými změnami souhlasíme. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| PSV – práce a dodávky  HSV – práce a dodávky | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Oceněný výkaz výměr 2. Výkres změn | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | | Odpočet: | | -140 657,05 Kč | |
| Přípočet: | | 132 908,01 Kč | |
| Celkem: | | -7 749,04 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxx | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | xxx | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | xxx | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | xxx | |  | |  | |  |