**Technický list změny č. 8 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 8.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 10. 10. 2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2018/0573 |
| **Ze dne:** | 4. 10. 2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002472 |
| **Stavba:** | Výstavba poradenského centra UJEP |
| **Objekt:** | Poradenské centrum - objekt R |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Úpravy zateplení objektu |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 b)Dochází k odpočtu nevhodně navržených obkladů stěn soklu objektu. Zde dochází k nátoku srážkových vod a na základě upozornění zhotovitele o nevhodném řešení, zejména z důvodu klimatických podmínek v oblasti, byl navržen technologicky jiný systém fasády. S tím souvisí dílčí oplechování atik. Ve vazbě na revizi výkazu výměr a uživatelské požadavky budou dále doplněny nutné úpravy oplechování atik a vyrovnání fasády na jižní, severní a západní fasádě. |
| **Popis změny:**  |
| hází k odpočtu nevhodně navržených obkladů stěn soklu objektu. Zde dochází k nátoku srážkových vod a na základě upozornění zhotovitele o nevhodném řešení, zejména z důvodu klimatických podmínek v oblasti, byl navržen technologicky jiný systém fasády. Dojde k výměně obkladu za tenkovrstvou silikonovou omítku všech soklů objektu (vnějších ploch), která je navržena jako probarvená. Byla doplněna hydrofilní penetrace podkladu s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům. S tím souvisí dílčí oplechování atik. Ve vazbě na revizi výkazu výměr a uživatelské požadavky budou dále doplněny nutné úpravy oplechování atik a vyrovnání fasády na jižní, severní a západní fasádě.  |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  S výše popsanými změnami souhlasíme.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| PSV – práce a dodávkyHSV – práce a dodávky |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný výkaz výměr
2. Výkres změn
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: |  -140 657,05 Kč  |
| Přípočet: |  132 908,01 Kč  |
| Celkem: | -7 749,04 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxx |     |     |   |
| **Za TDI:** | xxx |    |    |   |
| **Za projektanta:** | xxx |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | xxx |    |    |   |