**Technický list změny č. 5 (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 5. | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 10. 10. 2019 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2018/0573 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 4. 10. 2018 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002472 | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba poradenského centra UJEP | | | | | |
| **Objekt:** | | Poradenské centrum - objekt R | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Doplnění spalinové cesty | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5  V rámci revize projektové dokumentace bylo zjištěno, že výkaz výměr neobsahuje odtah spalin pro plynový kotel. Důvodem byl uživatelský požadavek v průběhu realizace projektové dokumentace na výměnu zdroje vytápění z napojení na výměníkovou stanici a areálové rozvody parovodu na vytápění zemním plynem. Změny byly požadovány v době těsně před odevzdáním projektové dokumentace. Všechny uvedené položky ve výkazu výměr se vztahují k instalaci odtahu spalin a požadavky na požární ucpávky, protipožární nátěry, protipožární sdk konstrukce, revizní dvířka atd. vzešly z nutné změny PBŘ a konzultace s technikem HZS ÚL na místě stavby a musely být doplněny. Zednické přípomoce jsou součástí tohoto změnového listu z důvodu nutných úprav v prostoru spalinové cesty, vytvoření nových prostupů a jejich opětovné zapravení. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| V rámci revize projektové dokumentace bylo zjištěno, že výkaz výměr neobsahuje odtah spalin pro plynový kotel. Důvodem byl uživatelský požadavek v průběhu realizace projektové dokumentace na výměnu zdroje vytápění z napojení na výměníkovou stanici a areálové rozvody parovodu na vytápění zemním plynem. Dojde k doplnění odtahu spalin, doplnění potřebných armatur a čidel. V přímé vazbě na úpravu a doplnění spalinové cesty dojde k úpravě požárních ucpávek a drobné úpravě požárních úseků v objektu. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| S výše popsanými změnami souhlasíme. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| PSV – práce a dodávky  VRN | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Oceněný výkaz výměr 2. Technické listy odtahu spalin | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | | Odpočet: | | 0,00 Kč | |
| Přípočet: | | 167 119,52 Kč | |
| Celkem: | | 167 119,52 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxx | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | xxx | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | xxx | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | xxx | |  | |  | |  |