**Technický list změny č. 5 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 5.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 10. 10. 2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2018/0573 |
| **Ze dne:** | 4. 10. 2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002472 |
| **Stavba:** | Výstavba poradenského centra UJEP |
| **Objekt:** | Poradenské centrum - objekt R |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Doplnění spalinové cesty |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5V rámci revize projektové dokumentace bylo zjištěno, že výkaz výměr neobsahuje odtah spalin pro plynový kotel. Důvodem byl uživatelský požadavek v průběhu realizace projektové dokumentace na výměnu zdroje vytápění z napojení na výměníkovou stanici a areálové rozvody parovodu na vytápění zemním plynem. Změny byly požadovány v době těsně před odevzdáním projektové dokumentace. Všechny uvedené položky ve výkazu výměr se vztahují k instalaci odtahu spalin a požadavky na požární ucpávky, protipožární nátěry, protipožární sdk konstrukce, revizní dvířka atd. vzešly z nutné změny PBŘ a konzultace s technikem HZS ÚL na místě stavby a musely být doplněny. Zednické přípomoce jsou součástí tohoto změnového listu z důvodu nutných úprav v prostoru spalinové cesty, vytvoření nových prostupů a jejich opětovné zapravení. |
| **Popis změny:**  |
| V rámci revize projektové dokumentace bylo zjištěno, že výkaz výměr neobsahuje odtah spalin pro plynový kotel. Důvodem byl uživatelský požadavek v průběhu realizace projektové dokumentace na výměnu zdroje vytápění z napojení na výměníkovou stanici a areálové rozvody parovodu na vytápění zemním plynem. Dojde k doplnění odtahu spalin, doplnění potřebných armatur a čidel. V přímé vazbě na úpravu a doplnění spalinové cesty dojde k úpravě požárních ucpávek a drobné úpravě požárních úseků v objektu.  |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  S výše popsanými změnami souhlasíme.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| PSV – práce a dodávkyVRN |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný výkaz výměr
2. Technické listy odtahu spalin
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: |  0,00 Kč  |
| Přípočet: |  167 119,52 Kč  |
| Celkem: | 167 119,52 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |   xxx  |     |     |   |
| **Za TDI:** |  xxx  |    |    |   |
| **Za projektanta:** | xxx |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | xxx |    |    |   |