**Technický list změny č. 3 (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 3. | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 10. 10. 2019 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2018/0573 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 4. 10. 2018 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002472 | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba poradenského centra UJEP | | | | | |
| **Objekt:** | | Poradenské centrum - objekt R | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Úpravy tras napojení objektu na inženýrské sítě - Slaboproud | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4  V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že vzhledem k rozhodnutí investora o úpravách a přesunu pultu centrální ochrany pro správu Kampusu UJEP (PCO UJEP), které padlo v období po výběru zhotovitele realizace projektu Poradenské centrum - objekt R, je nutné upravit délky tras a doplnit v objektu přístupový systém. Trasy budou zkráceny a přesměrovány místo původně plánovaného velínu v MFC UJEP do objektu CPTO UJEP, který se buduje ve větší blízkosti k budově poradenského centra. Přístupový systém objektu Poradenského centra bude bezpečnostním prvkem objektu a kontrola jednotlivých vstupů bude stažena přímo na PCO UJEP. Přístupový systém byl v projektu navržen nedostatečně, v rámci projektové dokumentace byl navržen přístupový systém na tři místa (výtah, vstup do objektu z ulice Pasteurova a vstup z lobby do schodiště), hláska a doplnění přístupu je naznačeno ve výkresové části a umožňuje přístup z parkovací plochy pro klienty do proskleného lobby objektu. K tomuto kroku přistoupil investor z důvodu zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám. V této oblasti je poměrně značná kriminalita a je potřeba zajistit automatické dveře, tak aby vstup do lobby byl určen pouze pro klienty a zaměstnance Poradenského centra. | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| V rámci realizace slaboproudu byly zjištěny rozdíly mezi PD a výkazem výměr, dochází k odpočtu 2 ks interaktivních tabulí a úprava optického rozvaděče. Dále ve vazbě na realizaci souběžného projektu UJEP výstavba budovy CPTO dochází ke snížení metráže mikrotrubiček. Ve vazbě na požadavek investora k zabezpečení objektu a ucelení se stávajícími systémy, které v době přípravy PD ještě nebyly známé, dochází k doplnění přístupového zabezpečovacího systému a příslušných rozvodů do lobby objektu. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| S výše popsanými změnami souhlasíme. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| PSV – práce a dodávky | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| 1. Oceněný výkaz výměr 2. Výkres změn | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | | Odpočet: | | -209 033,24 Kč | |
| Přípočet: | | 91 607,03 Kč | |
| Celkem: | | -117 426,21 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xx | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | xxx | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | xx | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | xx | |  | |  | |  |