**Technický list změny č. 3 (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 3.  |
| **Datum předložení TLZ:** | 10. 10. 2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2018/0573 |
| **Ze dne:** | 4. 10. 2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | U21 - Univerzita bez bariér, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002472 |
| **Stavba:** | Výstavba poradenského centra UJEP |
| **Objekt:** | Poradenské centrum - objekt R |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Úpravy tras napojení objektu na inženýrské sítě - Slaboproud |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že vzhledem k rozhodnutí investora o úpravách a přesunu pultu centrální ochrany pro správu Kampusu UJEP (PCO UJEP), které padlo v období po výběru zhotovitele realizace projektu Poradenské centrum - objekt R, je nutné upravit délky tras a doplnit v objektu přístupový systém. Trasy budou zkráceny a přesměrovány místo původně plánovaného velínu v MFC UJEP do objektu CPTO UJEP, který se buduje ve větší blízkosti k budově poradenského centra. Přístupový systém objektu Poradenského centra bude bezpečnostním prvkem objektu a kontrola jednotlivých vstupů bude stažena přímo na PCO UJEP. Přístupový systém byl v projektu navržen nedostatečně, v rámci projektové dokumentace byl navržen přístupový systém na tři místa (výtah, vstup do objektu z ulice Pasteurova a vstup z lobby do schodiště), hláska a doplnění přístupu je naznačeno ve výkresové části a umožňuje přístup z parkovací plochy pro klienty do proskleného lobby objektu. K tomuto kroku přistoupil investor z důvodu zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám. V této oblasti je poměrně značná kriminalita a je potřeba zajistit automatické dveře, tak aby vstup do lobby byl určen pouze pro klienty a zaměstnance Poradenského centra. |
| **Popis změny:**  |
| V rámci realizace slaboproudu byly zjištěny rozdíly mezi PD a výkazem výměr, dochází k odpočtu 2 ks interaktivních tabulí a úprava optického rozvaděče. Dále ve vazbě na realizaci souběžného projektu UJEP výstavba budovy CPTO dochází ke snížení metráže mikrotrubiček. Ve vazbě na požadavek investora k zabezpečení objektu a ucelení se stávajícími systémy, které v době přípravy PD ještě nebyly známé, dochází k doplnění přístupového zabezpečovacího systému a příslušných rozvodů do lobby objektu.  |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  S výše popsanými změnami souhlasíme.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| PSV – práce a dodávky |
| **Přílohy:** |
| 1. Oceněný výkaz výměr
2. Výkres změn
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | Odpočet: | -209 033,24 Kč  |
| Přípočet: |  91 607,03 Kč  |
| Celkem: | -117 426,21 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |   xx  |     |     |   |
| **Za TDI:** |  xxx  |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  xx  |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |  xx  |    |    |   |