***DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo***

***evidenční číslo objednatele SOD 2019/009***

***uzavřené mezi smluvními stranami***

Objednatel: **Domov pro seniory Háje**

Se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4

zastoupená: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČ: 70875111

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2001400005/6000

telefon: 271 198 111

fax: 271 198 404

**a**

Zhotovitel: **CIZA Interior s.r.o.**

Se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8

zastoupená: Fabio Baldassari

IČ: 4601009

DIČ: CZ04601009

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

fax:

e-mail: cizainterior@seznam.cz

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2019, evidenční číslo objednatele SOD 2019/009 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

**Preambule**

Předmětem dodatku je přerušení prací vyvolané okolnostmi na straně zadavatele. Při realizaci díla s názvem: **„Stavební opravy dílny údržby“** byl zjištěný havarijní stav elektroinstalace v prostorách prováděného díla včetně nutnosti výměny hlavního rozvaděče umístěného v těchto prostorách.

**Článek I. Předmět dodatku**

* 1. **Článek IV.1. Doba plnění se mění na následující znění:**

**4.1.1.** **přerušení provádění díla**

Obě smluvní strany se dohodly na přerušení prací na provádění díla **ode dne 18.10.2019** z důvodů zjištěného havarijního stavu elektroinstalace v prostorách provádění díla a nutnosti opravy a výměny elektroinstalace před dokončením díla dle této Smlouvy. Provádění prací je tak posunuto o 10 kalendářních dnů.

**4.1.2.** **řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací)** **–** (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) **včetně úplného a řádného vyklizení staveniště**

**nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele k dokončení díla.**

**Článek II. Závěrečná ustanovení**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 18.10.2019.

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 18.10.2019 V Praze dne 18.10.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Dagmar Zavadilová

ředitelka DS Háje CIZA Interior s.r.o.