***DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo***

***evidenční číslo objednatele SOD 2019/009***

***uzavřené mezi smluvními stranami***

Objednatel: **Domov pro seniory Háje**

 Se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4

 zastoupená: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

 IČ: 70875111

 DIČ: není plátce DPH

 bankovní spojení: PPF banka a.s.

 číslo účtu: 2001400005/6000

 telefon: 271 198 111

 fax: 271 198 404

 **a**

Zhotovitel: **CIZA Interior s.r.o.**

Se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8

zastoupená: Fabio Baldassari

 IČ: 4601009

DIČ: CZ04601009

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 telefon:

 fax:

 e-mail: cizainterior@seznam.cz

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2019, evidenční číslo objednatele SOD 2019/009 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

**Preambule**

Předmětem dodatku je přerušení prací vyvolané okolnostmi na straně zadavatele. Při realizaci díla s názvem: **„Stavební opravy dílny údržby“** byl zjištěný havarijní stav elektroinstalace v prostorách prováděného díla včetně nutnosti výměny hlavního rozvaděče umístěného v těchto prostorách.

**Článek I. Předmět dodatku**

* 1. **Článek IV.1. Doba plnění se mění na následující znění:**

**4.1.1.** **přerušení provádění díla**

Obě smluvní strany se dohodly na přerušení prací na provádění díla **ode dne 18.10.2019** z důvodů zjištěného havarijního stavu elektroinstalace v prostorách provádění díla a nutnosti opravy a výměny elektroinstalace před dokončením díla dle této Smlouvy. Provádění prací je tak posunuto o 10 kalendářních dnů.

**4.1.2.** **řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních a montážních prací)** **–** (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) **včetně úplného a řádného vyklizení staveniště**

 **nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele k dokončení díla.**

**Článek II. Závěrečná ustanovení**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 18.10.2019.

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 18.10.2019 V Praze dne 18.10.2019

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za Objednatele za Zhotovitele

 Mgr. Dagmar Zavadilová

 ředitelka DS Háje CIZA Interior s.r.o.