| Rozdělovník: | Jméno: | Originál/kopie | Obdržel* |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel – 1 ks |  | Originál |  |
| Objednatel – 1 ks | Ing. Josef Hrubý | Originál |  |

* vyznačte zatržením

Evidenční číslo smlouvy objednatele: SML086/19

Evidenční číslo VZ objednatele: VZ025/19

Č.j.  ČOI 138601/19/0100

# SMLOUVA O DÍLO

Ekonomické procesy a vybraná kritéria ve vazbě na zavádění řízení kvality v ČOI

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

Článek I
Smluvní strany

| Česká republika – Česká obchodní inspekce |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 |
| IČO: | 00020869 |
| DIČ: | CZ 00020869 |
| bankovní spojení: | ČNB Praha 1 |
| číslo účtu: | 829011/0710 |
| zastoupená: | Ing. Mojmírem Bezecným, ústředním ředitelem ČOI |
| osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: xxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Objednatel“) |  |
| a |  |
| KPMG Česká republika, s. r. o. |  |
| Zapsaná: | C 326, obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze |
| se sídlem: | Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8 |
| IČO: | 00553115 |
| DIČ: | CZ699001996 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s. |
| číslo účtu: | 2518612/0800 |
| zastoupená: | Ing. Petrem Bučíkem, jednatelem |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických |  |
|  | xxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| (dále jen „Zhotovitel“) |  |

oba společně dále jen „smluvní strany“, uzavírají podle právní úpravy České republiky tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Článek II
Předmět smlouvy

## Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele služby provedení analýzy fungování ekonomických procesů ve vazbě na splnění kritérií řízení kvality v prostředí Objednatele. Zhotovitel provede v rámci pilotního zpracování vstupní analýzu a identifikaci ekonomických procesů úřadu, kompetencí a činností jednotlivých útvarů s dopadem do ekonomických procesů (formou klient/uživatel výstupu, vlastník procesu, spolupracující subjekt).

Dále Zhotovitel formou projektového řízení a koordinace zapojených zaměstnanců České obchodní inspekce – dále jen „ČOI“ (pracovních skupin) a jejich výstupů pomůže Objednateli k naplnění předmětu projektu – zavádění řízení kvality ve veřejné správě v souladu s Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech vypracovaný Ministerstvem vnitra ČR, sekcí pro státní službu v březnu 2018 schválený usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018 (dále jen „Metodický pokyn“).

Plnění bude zejména obsahovat:

- Provedení identifikace ekonomických procesů úřadu (s využitím pracovních skupin, které se podílejí na zavádění kvality dle požadovaných kritérií) s jejich souhrnným přehledným zpracováním ve vazbě na dále uvedené body. Zpracování bude rovněž reflektovat požadavky kritéria zlepšování 3 Metodického pokynu, opatření 3.1 až 3.3. a vytvoří vzorový rámec pro zpracování ostatních řídících a podpůrných procesů úřadu, při použití nástrojů MS Office 2016 (zejména MS word a excel).

- Popis a sumarizaci procesů v návaznosti na požadavky, kompetence a činnosti relevantních útvarů Zadavatele.

- Identifikaci jednotlivých kompetentních útvarů a jejich rolí v rámci zajištění ekonomických procesů (klient, vlastník, spolupracující subjekt).

- Návrhy a doporučení vedoucí ke standardizaci a zefektivnění výkonu ekonomických procesů (včetně zohlednění požadavků na řízení kvality – viz dále).

- Provedení rozdílové analýzy požadavků a naplnění minimálních požadavků vyplývajících z výše citovaného Metodického pokynu v podmínkách ČOI, a to v úrovni finální sumarizace vč. kompletace a formální úpravy finálního analytického dokumentu, příp. doplnění u jednotlivých kritérií (zejména č. 6).

- Zpracování návrhu naplnění opatření 1.1 (návrh nastavení systému pro strategické řízení ve služebním úřadu), opatření 1.2 (analýza současného stavu služebního úřadu ve všech aspektech jeho řízení a fungování ve vazbě na vzorovou strategii úřadu), opatření 2.1 (jasně specifikovat cíle služebního úřadu), opatření 2.2 (určit způsoby monitorování plnění cílů, jejich ověřování a vyhodnocování) Metodického pokynu v konkrétních podmínkách ČOI.

- Zpracovaný finální dokument bude obsahovat:

- analýzu ekonomických procesů při respektování požadavků uvedených v bodě 1 až 4,

- analýzu vstupů u kritérií zlepšování (zejména č. 2 a 6), ale i ostatních kritérií,

- návrh způsobu/formy/obsahu naplnění opatření u výše uvedených jednotlivých kritérií zlepšování,

- návrh způsobu/formy/obsahu splnění požadovaných výstupů,

- návrh časového harmonogramu a případných nákladů, které je nezbytné provést na naplnění minimálních požadavků Metodického pokynu do 30. června 2021.

- Zhotovitel zajistí kompletaci a věcnou a formální úpravu finálního dokumentu (analýza současného stavu) s cílem zajištění jednotné struktury celého dokumentu. Zpracování samostatného dokumentu obsahujícího analýzu ekonomických procesů a samostatného dokumentu obsahující ostatní části plnění.

- Zhotovitel bude zajišťovat:

- zpracování harmonogramu projektu,

- zpracování 3 finálních dokumentů (analýza současného stavu, analýza ekonomických procesů a ostatních částí plnění) v rámci koordinace a řízení pracovních skupin,

- projektové řízení pracovních skupin,

- koordinaci výstupů z pracovních skupin,

- pravidelnou komunikaci se zástupcem zadavatele.

- Zhotovitel tak zpracuje výstupy (dále jen „dílo“):

- 3 dokumenty (tak jak je výše popsáno) v celkovém rozsahu min. 25 normostran A4 a příp. příloh aplikovaný v konkrétních podmínkách zadavatele. Uvedené výstupy budou zpracovány v písemné podobě. Dále budou Objednateli předány rovněž v elektronické podobě v jednom z formátů, resp. jejich kombinace: doc, docx, xls, xlsx nebo kompatibilním, v případě procesních diagramů ve formátu umožňujícím jejich export / import do standardizovaných nástrojů pro modelování procesů (s využitím standardizovaného standardu BPMN 2.0). Použitý nástroj tak musí umožňovat import dat z SW MS word nebo excel, a jejich zpracování v použitém nástroji.

## Zhotovitel se zavazuje poskytovat veškeré služby v rozsahu dle této smlouvy.

## Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za řádně provedené služby.

## Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel plní tuto smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení této smlouvy Zhotovitelem.

- I

Povinnosti smluvních stran

## Povinnosti Zhotovitele:

- zajistit činnosti a požadované výstupy uvedené v článku II, odstavci 1,

- v případě zjištění závažnějších nedostatků v průběhu plnění smlouvy o nich neprodleně informovat osobu oprávněnou jednat ve věcech organizačních,

- zpracovat výstupy definované v čl. II odst. 1 smlouvy v souladu s pokyny Objednatele učiněné v souladu s touto smlouvou v průběhu plnění této smlouvy. Konečné výstupy musí být odsouhlaseny zástupcem Objednatele, kterým je osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních.

## Povinnosti Objednatele:

- zajistit oprávněným osobám Zhotovitele přístup ke všem relevantním dokladům, dokumentům, účtům, aktivům a přístup do všech prostor Objednatele v požadovaném čase,

- poskytnout informace a vysvětlení od zodpovědných zaměstnanců Objednatele, budou-li pro prováděné dílo podstatné, a to i v písemné formě,

- zajistit odpovídající prostory k provedení plnění,

- zajistit součinnost odpovědných zaměstnanců Objednatele.

## Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany s výjimkou informací, které jsou obecně známy.

- V

Doba plnění

  - Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem posledního z účastníků této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli konečné dílo nejpozději do 10 týdnů ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv. Předáním díla se rozumí protokolární předání výstupů dle čl. II odst. 1 smlouvy odsouhlasené zástupcem Objednatele pověřeného jednat ve věcech organizačních.

# Článek V

Místo plnění

  - Místem plnění dle této smlouvy je Ústřední inspektorát – Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, příp. další inspektoráty dle organizační struktury platné ke dni uzavření této smlouvy. Seznam vč. adres inspektorátů je dostupný na webových stránkách Objednatele www.coi.cz .

Článek VI

Cena

  - Celková cena za splnění této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

  - Celková cena za splnění smlouvy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za 1 člověkohodinu plnění činí 964,- Kč (slovy: devět set šedesát čtyři korun českých bez DPH), výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 202,- Kč (slovy: dvě stě dva korun českých), cena včetně DPH za 1 člověkohodinu plnění činí 1.166,- Kč (slovy: jeden tisíc sto šedesát šest korun českých s DPH), tj. celková cena bez DPH za maximální počet 300 člověkohodin plnění činí 289.200,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě korun českých bez DPH), výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 60.732,- Kč (slovy: šedesát tisíc sedm set třicet dva korun českých), celková cena včetně DPH za 300 člověkohodin plnění činí 349.932,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc devět set třicet dva korun českých s DPH),

  - Celková cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této smlouvy vč. zhotovení díla.

  - Sjednaná cena je cenou maximální a nepřekročitelnou, platí po celou dobu platnosti smlouvy a může být změněna pouze při změně sazby DPH.

Článek VII
Fakturační a platební podmínky

  - Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli až po ukončení a předání celého díla, které bude stvrzeno podepsáním předávacího protokolu pověřeným zástupcem Objednatele, kterým je osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních. Součástí předávacího protokolu budou podrobné časové údaje o vykonávání činností – plnění této smlouvy, a to dle jednotlivých měsíců (v rámci měsíce pak jednotlivých dnů a hodin).

  - Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a veškeré údaje uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou součástí faktury je také kopie předávacího protokolu.

  - Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání Zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

  - Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti uvedené v čl. VII odst. 3, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.

  - Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy.

Článek VIII
Smluvní pokuty

  - V případě prodlení s úhradou faktury má Zhotovitel právo na uplatnění úroku z prodlení vůči Objednateli ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

  - V případě prodlení sjednaného termínu plnění ze strany Zhotovitele má Zhotovitel povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že dílo má vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nedodržení tohoto termínu má Zhotovitel povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 25 % celkové ceny dle čl. VI odst. 2 této smlouvy, má oprávněná smluvní strana právo jednostranně odstoupit od této smlouvy, a to bez vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení přitom nezbavuje druhou smluvní stranu povinnosti uhradit oprávněné smluvní straně veškeré doposud oprávněnou stranou uplatněné smluvní pokuty.

  - V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

  - Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

  - Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty jednou smluvní stranou vůči druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

  - Všechny zprávy zaslané jednou smluvní stranou datovou schránkou (v případě Objednatele je nutné zasílat zprávy do datové schránky Ústředního inspektorátu), faxem (v případě Objednatele je nutné zasílat na fax. číslo: +420 296 366 236) nebo e-mailem (v případě Objednatele je nutné zasílat na e-mailovou adresu xxxxxxxxx a v kopii xxxxxxxxxxxx) musí být druhou smluvní stranou do 24 hodin od přijetí potvrzeny datovou schránkou, faxem nebo e-mailem. Pokud nedojde k potvrzení přijetí, považují se zprávy za doručené po uplynutí 48 hodin od jejich odeslání.

- Zhotovitel jako kontaktní údaje uvádí následující relevantní kontaktní údaje: datová schránka:  KPMG Česká republika, s. r. o., identifikátor datové schránky: hbcgtsz; fax: +420 222 123 100;    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx.

Článek IX
Ukončení platnosti smlouvy

## 1) Platnost, účinnost a trvání této smlouvy jako celku končí:

- splněním závazku řádně a včas,

- písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním vynaložených nákladů,

- zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,

- písemným odstoupením od smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných či smluvních důvodů pro odstoupení od smlouvy.

## 2) Za podstatné porušení této smlouvy je považováno:

- uplatnění smluvních pokut ve výši přesahující 25 % z ceny veřejné zakázky,

- porušení ustanovení článku III odst. 3 smlouvy,

- nedodání díla v termínu dle čl. IV odst. 2 smlouvy.

## 3) V případě ukončení platnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od ukončení platnosti smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy.

Článek X
Ostatní ujednání

## Zhotovitel jednoznačně prohlašuje, že bez výslovného písemného souhlasu Objednatele formou dodatku k této smlouvě, nezadá žádnou část plnění smlouvy jiným osobám (poddodavatelům). V případě, že dojde k porušení tohoto ustanovení smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

Článek XI
Ustanovení společná a závěrečná

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla součástí evidence smluv, vedené Českou obchodní inspekcí, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zároveň bere Zhotovitel na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

## 3) Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě jsou platné pouze v případě, že jsou učiněny formou písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci smluvních stran.

## 4) Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem ČR.

## 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

## 6) Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny údajů uvedených u smluvních stran v článku I této smlouvy, k nimž dojde za trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla oznámena, považuje za postup v souladu s touto smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž povinny oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily v naplnění účelu této smlouvy.

7) Zhotovitel bere na vědomí, že tato uzavřená smlouva nenabude účinnosti před jejím zveřejněním v centrálním registru podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (o registru smluv). Pokud nebude tato podmínka zveřejnění podle citovaného zákona splněna do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, ruší se tato smlouva od počátku.

## 8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

## 9) Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| Ing. Petr Bučík, jednatel |  | Ing. Mojmír Bezecný, ústřední ředitel |
| KPMG Česká republika, s. r. o. |  | České obchodní inspekce |