

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Revitalizace chodeb - Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o.“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Domov pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Americká 52, 350 02 Cheb |
| IČO: | 71175245 |
| DIČ: | CZ71175245 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Cheb |
| číslo účtu: | 78-2172760267/0100 |
| zastoupený: | Mgr. Alena Samuelové - ředitelka |

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) a

***Zita studio, s.r.o.***

sídlo: Stará Kysibelská 43, 360 09 Karlovy Vary

IČO: 279 86 365

DIČ: CZ 279 86 365

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Majakovského 29, 360 05 Karlovy Vary

číslo účtu: 35-9670400207/0100

zastoupený: Tomášem Zeidlerem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 20158

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

**I.**

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení revitalizace chodeb

v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p.o. je **změna rozsahu díla definovaná v změnovém listu**

 **č. 1-8.**

**II.**

Předmět Díla

1. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
2. Druh, rozsah změn a cena méněprací a víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

1

**III.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Dle Oznámení změn - změnového listu č. 1-8by/a *celková cena více méně prací vyčíslena na částku*

 *-72 027,21 Kč s DPH.*

1. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena investorem, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
2. Celková cena díla dle čl. V. odst. „Smlouvy“ se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 1 083 514,29 Kč (slovy: jeden milion osmdesát tři tisíc pět set čtrnáct korun českých a dvacet devět haléřů)

DPH 162 527,14 Kč (slovy: jedno sto šedesát dva tisíce pět set dvacet sedm korun českých a čtrnáct haléřů)

Cena včetně DPH **1 246 041,43 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet šest tisíc čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet tři haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání „Smlouvy" zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti.

*Přílohy:*

*Změnový list č.1-8*

*Položkový rozpočet*

i/

*dne:*

i/

dne

*2*

