Příloha č. 1 Podrobná specifikace aktivit ve vztahu k administraci projektu

- Poradenství k nastavení vnitřních procesů administrace a monitoringu projektu

  - zaškolení a průběžná komunikace s odpovědnými pracovníky (účetní, projektový manažer apod.)

- Poradenská a konzultační činnost k realizaci a řízení projektu

  - poradenství a konzultace k metodice monitorovacích indikátorů, metodice řízení projektu

  - příprava vzorových pracovně-právních smluv a dohod na účast v projektu pro účastníky aktivit v rámci projektu

  - sledování plnění monitorovacích indikátorů, průběžné vyhodnocování

  - konzultace k výkazům práce realizačního týmu

  - sledování čerpání finančních prostředků dle rozpočtu projektu a harmonogramu projektu

  - poradenství a konzultace k uznatelnosti výdajů projektu

  - poradenství a konzultace ohledně příjmů projektu (pokud projekt příjmy generuje)

  - příprava podkladů pro publicitu projektu

  - příprava podkladů k případným podstatným i nepodstatným změnám projektu, zpracování změnových řízení, změnám harmonogramu projektu a rozpočtu projektu a jejich konzultace se zástupci poskytovatele podpory

  - v případě pověření - komunikace a konzultace se zástupci poskytovatele podpory

  - poradenství a konzultace k podkladům pro případnou kontrolu tzv. pověřených osob (poskytovatele podpory, Řídícího orgánu, NKU, FÚ, Evropské komise atd.)

- Monitoring projektu ve spolupráci s Příjemcem dotace

  - Zpracování 1 části monitorovací zprávy:

    - popis monitorovacích indikátorů,

    - popis realizace výběrového řízení,

    - výpočet veřejné podpory,

    - popis realizované publicity,

    - výpočet finančního plánu na další období,

    - úprava harmonogramu realizace.

  - Zpracování 2 části monitorovací zprávy:

    - popis realizovaných klíčových aktivit (detailní popis práce realizačního týmu, popis realizovaných vzdělávacích aktivit (školení),

    - popis plánovaných klíčových aktivit (popis plánu činností realizačního týmu, stanovení termínů školení, popis náplně klíčové aktivity),

    - popis změn v projektu (popis změn harmonogramu, rozpočtu atd. – důvody a přijatá opatření).

  - Zpracování finanční části monitorovací zprávy:

    - zpracovaní rozpisu mzdových výdajů,

    - zpracování soupisky účetních dokladů,

    - zpracování přehledu čerpání,

    - zpracování žádosti o platbu.

  - Zpracování případných oprav a doplnění informací o pokroku v realizaci projektu, zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu na základě připomínek objednatele nebo řídícího orgánu