**DODATEK KE SMLOUVĚ č. 1**

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

**I. Smluvní strany**

(1)

**Objednatel:** **Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56**

Sídlo: Vejprnická 56, 318 02 Plzeň

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

IČO: 69456330

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

Telefon: +420 377 308 100 / 111 spojovatelka

E-mail:[reditel@staff.souepl.cz](mailto:reditel@staff.souepl.cz)

(2)

**Zhotovitel: J.C.E. Consulting & Engineering**

Registrován v OR u:Městský soud v Praze oddíl C, vložka 240252

Sídlo: Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Statutární zástupce: Libor Juříček

IČ: 03939715

DIČ: CZ03939715

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Libor Juříček
2. technických : Libor Juříček

Telefon: +420 775 572 512

E-mail: l.juricek@atlas.cz

Bankovní spojení: Fio banka 2801217460/2010

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě č. 1:

**II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ č. 1**

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) ze dne 19. 06. 2019 zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa. Nabídka Zhotovitele byla objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější.

(2)

Předmětem této „SOD“ bylo provedení stavebních prací a zhotovení díla: SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa.

(3)

V souladu s postupem stavebních prací byly odkrývány konstrukce, které při zpracování projektové dokumentace byly nepřístupné a nebylo tedy možné zjistit jejich skutečný stavebně – technický stav. Dále při postupu stavebních prací docházelo ke změnám, které nebylo možno zahrnout do původní projektové dokumentace.

(4)

Veškeré provedené změny byly zapracovány do Změnového listu č. 1 ze dne 21. 10. 2019. Součástí Změnového listu č. 1 je i popis položek, které nebyly realizovány (tzv. méněpráce) a položkový rozpočet u prací, které nebyly součástí původního předmětu díla. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto Dodatku ke Smlouvě č. 1.

(5)

Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli a to v souladu s ustanovením § 222, odst. 6), písm. a), b) a c); Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen ZZVZ). Pro účely výpočtu hodnoty změny bylo použito ustanovení § 222, odst. 9), ZZVZ. Celková změna finančního závazku je nižší než 10%, proto v souladu s § 222, odst. 4), písm. b)1, ZZVZ se celková změna finančního závazku nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**IV. CENA DÍLA**

(1)

Smluvní strany se tak ve smyslu ustanovení článku XVI. „SOD“ dohodly na změně ceny za dílo, kdy původní čl. IV, bod 1. – Cena za dílo, se mění takto:

Původní cena dle „SOD“ 7 681 396,97 Kč

Hodnota méněprací - 269 453,22 Kč

Hodnota víceprací 346 198,38 Kč

Výsledná změna ceny: **7 758 142,13 Kč**

DPH (21%) 1 629 209,85 Kč

Celková cena vč. DPH: **9 387 351,98 Kč**

Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši **7 758 142,13 Kč,** slovy: **sedmmilionůsedmsetpadesátosmtisícstočtyřicetdvě** korun českých, **třináct** haléřů bez DPH (dále jen „cena za dílo“).

**V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

(1)

Ostatní články „SOD“, ze dne 19. 06. 2019 se nemění.

(2)

Datum platnosti Dodatku ke Smlouvě č. 1 bude stanoven ke dni podpisu Dodatku ke Smlouvě č. 1 oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.

(3)

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku ke Smlouvě č. 1, a to zejména na profilu zadavatele a v registru smluv, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice RPK apod.).

(4)

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(6)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku ke Smlouvě č. 1, včetně příloh a s celým obsahem Dodatku ke Smlouvě č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 14.11.2019 V Praze dne 13.11.2019

………………………………........................……….. ………........………....…………………..

**Ing. Jaroslav Černý Libor Juříček**

ředitel jednatel společnosti

Střední odborné učiliště elektrotechnické, J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o.

Plzeň, Vejprnická 56

za Objednatele za Zhotovitele

Příloha: Změnový list č. 1