| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | číslo ZL: 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o. |  |  |  |
| Objednatel: | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 |  | Datum: 21. 10. 2019 |  |
| Název akce: - „SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa“. |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění změny: - V průběhu realizace akce „SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa“ došlo při postupu stavebních prací k postupnému odkrývání nepřístupných konstrukcí a k následnému řešení vzniklých problémů, které zadavatel nemohl při zadání veřejné zakázky předpokládat. Proto byly zpracovány změny v původní veřejné zakázce. - Změny byly provedeny u následujících položek: - Objekt 01 – Stavební objekt – šatny, sociální zařízení - položka č. 14 – Oprava vápenocementové omítky vnitřních omítaných ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů; 193,120 m2, cena celkem 22 208,80 Kč (bez DPH) Při realizaci bylo zjištěno, že v umývárnách je původní předpoklad opravy stropů nevhodný a proto byla dohodnuta záměna, kdy místo opravy stropů bude realizovaná konstrukce suché výstavby – podhledy. Položka č. 14 je proto považována za méněpráce a nebude fakturována. - položka č. 41 – D+M hasicí přístroj PHP 21A; 3 ks, cena celkem 2 970,00 Kč (bez DPH) Provozovatel areálu SOU elektrotechnické si rekonstruované prostory vybavil vlastními hasicími přístroji. Položka č. 41 je proto považována za méněpráce a nebude fakturována. - položka č. 141 – Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých, výšky do 3 m; 16 m2, cena celkem 12 432 Kč (bez DPH) - položka č. 142 – příčka přestavitelná bezrámová celoprosklená - m2, cena celkem 47 680 Kč (bez DPH) Z provozního hlediska bylo dohodnuto, že přestavitelné příčky v umývárnách budou nahrazeny pevným zděným systémem. Položky č. 141 a č. 142 jsou proto považovány za méněpráce a nebudou fakturovány. - položka č. 154 – dlažba keramická hutná hladká; 449,572 m2, cena celkem 130 375,88 Kč (bez DPH); - položka č. 166 – obklad keramický hladký; 123,002 m2, cena celkem 25 215,41 Kč (bez DPH) V souladu s Memorandem o partnerské spolupráci a vzájemné propagaci mezi Plzeňským krajem a společností LASSELSBERGER, s.r.o. byla dlažba a obklady společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. bezúplatně předána Plzeňskému kraji a převedena na něj vlastnická práva k výrobkům společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Plzeňský kraj je vlastníkem nemovitostí v areálu SOUE, Vejprnická 56. Položky č. 154 a č. 166 jsou proto považovány za méněpráce a nebudou fakturovány. - Stavba – SOUE – Plzeň – rekonstrukce soc. zařízení tělocvičen, vč. rozvodů a instalací – 2. etapa, vícenáklady stavební - položka č. 1 a 2 – svislé a kompletní konstrukce; cena celkem 13 253,40 Kč (bez DPH) Z provozního hlediska bylo dohodnuto, že přestavitelné příčky v umývárnách budou nahrazeny pevným zděným systémem. Položky č. 1 a 2 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položka č. 3 a 4 – úpravy povrchů, podlahy, ostatní konstrukce a práce, bourání; cena celkem 12 710,85 Kč (bez DPH) Po odkrytí podlahových konstrukcí, byl zjištěn jiný rozsah, než byl předpokládán v PD, to způsobilo nutnost dodatečného vysekání rýh a vyšší objem mazaniny. Položky č. 3 a 4 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položky č. 14 - 25 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod; cena celkem 25 329,60 Kč (bez DPH) Na základě požadavků provozovatele došlo k úpravám v rozvodech vnitřního vodovodu, včetně řešení požárního příslušenství a hydrantových skříní. Položky č. 14 - 25 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položky č. 26 - 29 – Zdravotechnika – zařizovací předměty; cena celkem 7 964,00 Kč (bez DPH) Došlo k dodatečné instalaci umyvadla keramického + baterie umyvadlové a s tím související instalací ventilů. Položky č. 26 - 29 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položky č. 30 - 34 – Ústřední vytápění; cena celkem 17 967,60 Kč (bez DPH) V rámci realizace byly provedeny opravy spojů a armatur a dále oproti předpokladům v PD došlo k demontáži a opětné montáži stávajících otopných těles. Položky č. 30 - 34 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položka č. 35 – Elektroinstalace; cena celkem 70 274 Kč (bez DPH) V rámci realizace byly provedeny dodatečné práce na elektroinstalaci v rozsahu montáže dalších svítidel LED, elektromontážních prací silnoproudu, slaboproudu a EZS. Bližší viz samostatný rozpočet. Položka č. 35 je proto považována za vícepráce a bude fakturována, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položky č. 36 - 40 – Konstrukce suché výstavby; cena celkem 149 641,73 Kč (bez DPH) Při realizaci bylo zjištěno, že v umývárnách je původní předpoklad opravy stropů nevhodný a proto byla dohodnuta záměna, kdy místo opravy stropů byla realizovaná konstrukce suché výstavby – podhledy. Zároveň došlo k zakrytí některých konstrukcí obkladem ze sádrokartonových desek tak, aby nedošlo k úrazu osob pohybujících se v daném prostoru. Položky č. 36 - 40 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položky č. 41 - 45 – Konstrukce zámečnické; cena celkem 19 238,00 Kč (bez DPH) Dodatečně došlo k realizaci konstrukce, které v prostoru schodiště u vstupu do spojovacího krčku z pavilonu „B“ zabraňuje možnému úrazu vzhledem ke snížené světlé výšce u části stropní konstrukce. Dále došlo k dodatečné instalaci konzol a žlabů. Položky č. 40 - 45 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - položky č. 46 - 47 – Dokončovací práce - obklady; cena celkem 29 819,20 Kč (bez DPH) Z provozního hlediska bylo dohodnuto, že přestavitelné příčky v umývárnách budou nahrazeny pevným zděným systémem. Tyto příčky byly obloženy keramickým obkladem. Součástí je i příprava podkladů, montáž a spárování. Materiál – keramické obklady fakturován nebude. Položky č. 46 - 47 jsou proto považovány za vícepráce a budou fakturovány, po uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. - Objekt 01 – Stavební objekt – spojovací krček do pavilonu „B“ - položka č. 37 – dlažba keramická hutná hladká; 45,351 m2, cena celkem 28 571,13 Kč (bez DPH); V souladu s Memorandem o partnerské spolupráci a vzájemné propagaci mezi Plzeňským krajem a společností LASSELSBERGER, s.r.o. byla dlažba společností LASSELSBERGER, s.r.o. bezúplatně předána Plzeňskému kraji a převedena na něj vlastnická práva k výrobkům společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. Plzeňský kraj je vlastníkem nemovitostí v areálu SOUE, Vejprnická 56. Položka č. 37 je proto považována za méněpráce a nebude fakturována. Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto: Hodnota méněprací (bez DPH) - 269 453,22 Kč Hodnota víceprací (bez DPH) + 346 198,38 Kč Výsledná změna ceny bez DPH + 76 745,16 Kč - Protože se jedná o veřejnou zakázku zadávanou dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, je nutné posoudit, zda se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy: Hodnota méněprací (bez DPH) 269 453,22 Kč Hodnota víceprací (bez DPH) 346 198,38 Kč Hodnota změn 615 651,60 Kč Hodnota původní veřejné zakázky 7 681 396,97 Kč Celková hodnota změn, tj. víceprací, méněprací činí 8,01% hodnoty původní veřejné zakázky. Lze tak konstatovat, že dle § 222, odst. 4, písm b)1 hodnota změn (součet hodnot všech změn) nedosahuje finančního limitu 10% původní hodnoty závazku a nejedná se tak o podstatnou změnu závazku dle Zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |  |  |  |  |
| Počet připojených stran specifikací: 14 (položkový rozpočet stavby) |  |  |  |  |
| Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH: 7 681 396,97 Kč |  | Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH: 7 758 142,13 Kč |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |
| Podpis objednatele: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Ing. Jaroslav Černý, ředitel Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor investic a majetku Ing. Roman Dohnal |  | Podpis zhotovitele: J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o. Libor Juříček, jednatel Technický dozor stavebníka PILSTAV s.r.o. Ing. Milan Froněk |  |  |
| Datum: 21. 10. 2019 |  | Datum: 21. 10. 2019 |  |  |