Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 014/19-Vo

|  |
| --- |
| **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO** **na zhotovení díla na akci**  **„Základní škola Rožnov pod Radhoštěm – Výměna střešní krytiny“**  uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů |

1. **SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**
   1. **Objednatel : Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží**

Sídlo : Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Statutární orgán : PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

i ve věcech technických : PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

IČO : 70238910

DIČ : Není plátcem DPH pro tuto VZ

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

Číslo účtu : 11435-851/0100

Tel. : 571 654 165

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

* 1. **Zhotovitel** : **TEKR Servis s.r.o.**

Sídlo : Dělnická 544/53, Havířov- Prostřední Suchá, 735 64

Statutární orgán : xxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl C, vložka 54298

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx, jednatel společnosti

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO : 29451451

DIČ : CZ29451451

Bankovní ústav : Moneta Money Bank, a.s. Ostrava

Číslo účtu : 225318749/0600

Tel. : 602 574 945

E-mail : ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. **PREAMBULE**
   1. **Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla na akci „Základní škola Rožnov pod Radhoštěm – Výměna střešní krytiny“, uzavřené dne 12. 7. 2019.**
   2. **Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení více prací a méně prací a s tím související úprava ceny díla.**

**Přijímají se změny v článcích**

**Za článek 2.13. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.14., který zní takto:**

Předmět díla se mění **o práce specifikované ve změnových listech:**

**ZL č.1 „ Výměna poškozeného bednění střechy“ – demontáže bourání, tesařské konstrukce**

**ZL č.2 „ Úprava podkroví sádrokartonem“ – stavební konstrukce**

**ZL č.3 „ Oplechování balkonu u krčku“ – stavební konstrukce**

**ZL č.4 „ Střešní výlez“ – stavební konstrukce**

**ZL č.5 „ Doplnění vedení hromosvodu“ – stavební konstrukce**

Rozsah uvedených změn je specifikován ve Změnových listech č.1, 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.

**4. CENA DÍLA**

**Čl. 4.2. Smlouvy se mění takto**:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy, která činí:

1 944 871,60 Kč (bez DPH)

408 423,03 Kč DPH 21%

**2 353 294, 63 Kč (vč. DPH)**

**(slovy: dvamilionytřistapadesáttřitisícdvěstadevadesátčtyřikorunčeských, 63/100 )**

Výpočet nově sjednané ceny:

Celkové náklady SOD bez DPH 2 012 192,60 Kč

Vícepráce bez DPH 12 351,00 Kč

Méněpráce bez DPH -79 672,00 Kč

Celkové náklady dodatku č.1 bez DPH 1 944 871,60 Kč

DPH 21% 408 423,03 Kč

Celkové náklady dodatku č.1 vč. DPH **2 353 294,63 Kč**

**5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv § 6 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejněných těchto smluv a o registru smluv.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:

**Příloha č. 1** ZL č.1 „ Výměna poškozeného bednění střechy“ – demontáže bourání, tesařské konstrukce

**Příloha č. 2** ZL č.2 „ Úprava podkroví sádrokartonem“ – stavební konstrukce

**Příloha č. 3** ZL č.3 „ Oplechování balkonu u krčku“ – stavební konstrukce

**Příloha č. 4** ZL č.4 „ Střešní výlez“ – stavební konstrukce

**Příloha č. 5** ZL č.5 „ Doplnění vedení hromosvodu“ – stavební konstrukce

V Rožnově p. R. dne 4. 10. 2019 V Havířově dne 4. 10. 2019

Objednatel: Zhotovitel:

**Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, TEKR servis s.r.o.**

**Tyršovo nábřeží**

……………………………………… ………………………………………

PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy p. Turčina Martin, jednatel