Harmonogram

Oprava elektroinstalace přízemí budovy A a B

1.týden……………………………………..instalace nových žlabů

2.týden……………………………………..instalace kabeláží

3.týden……………………………………..příprava malých rozvaděčů

4.týden……………………………………..instalace chodbových rozvaděčů

5.týden……………………………………..instalace koncových prvků

6.týden……………………………………..kompletace, předání

Přepokládaný termín nástupu: do 2 týdnů od podepsání SoD

Přepokládaný termín dokončení: do 6 týdnů od nástupu