**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě č. 1800671/4100052517 na rozvoj Identity management systému VZP ČR**

**evidovaný pod ID VZ: 1900478**

uzavřené mezi Smluvními stranami v souladu s § 2586 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „smlouva” a „Dodatek č. 1“)

# Smluvní strany:

## Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

IČO: 411 97 518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28  
 číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Objednate**l“ nebo též „**VZP ČR**“)

**a**

1. **DXC Technology Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4

kterou zastupuje/jí: Ing. Bedřich Max Luft

IČO: 052 111 31

DIČ: CZ05211131

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 260080

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(jednotlivě též „**Smluvní strana**“ a společně též „**Smluvní strany**“)

# Preambule

1. Předmětem plnění dle smlouvy je mj. provedení Díla, které spočívá v „upgrade“ stávající technologie IdM, provozované v prostředí IS VZP ČR, a které zahrnuje provedení všech potřebných činností (prací) Zhotovitele, jejichž výsledkem bude fungující jednotný a bezpečný přístup k „firemním“ informacím, zařízením a aplikacím. Součástí Díla je rovněž Analytický projekt, jehož vypracováním Zhotovitelem a akceptací Objednatelem dojde mj. ke zpřesnění specifikace předmětu plnění.
2. V rámci probíhajících analytických prací (dále též jen „analýza“), realizovaných mj. i za účelem vydefinování detailu potřebného nastavení instalovaných komponent dle Objednatelem předaných specifikací, byla mj. zjištěna nezdokumentovaná, avšak v rámci realizace Díla potřebná, úprava adaptérů.
3. Smluvní strany se shodly na tom, že zejména předmětná úprava adaptérů v rámci realizace Díla jako celku bude vyžadovat doplňující podrobnou analýzu a s tím související příslušné práce, nezbytné pro provedení funkčního Díla jako celku, tj. např. programátorské práce, provedení příslušného testování, pořízení příslušné dokumentace, atd. (dále vše jen „**doplňující plnění**“), to vše při splnění podmínek stanovených v ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a že tedy lze postupovat tak, jak je v tomto Dodatku č. 1 dále uvedeno.
4. Zhotovitel se zavazuje provést v rámci realizace Díla jako celku i **doplňující plnění**, a to v rámci dohodnuté doby plnění (viz čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1) a dohodnuté celkové ceny Díla (viz čl. I. odst. 3. tohoto Dodatku č. 1). **Doplňující plnění** bude podle své povahy prováděno v rámci stávajících příslušných etap Díla, a to s příslušným časovým zohledněním (viz čl. I. odst. 2. tohoto Dodatku č. 1) a to tak, aby Dílo bylo provedeno plně funkční a kompatibilní se stávajícím IS VZP ČR.
5. Zhotovitel prohlašuje, že na základě již provedených analytických prací jsou mu známy veškeré technické podmínky plnění požadovaného Objednatelem podle smlouvy, resp. upřesněné v rámci probíhající analýzy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádné provedení funkčního Díla za sjednanou cenu plnění a že je způsobilý a oprávněný ke splnění všech svých závazků dle smlouvy.
6. S odkazem na ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se smlouva dále uvedeným způsobem mění a doplňuje.

**Článek I.**

**Změny smlouvy**

* + - 1. Článek III. „Doba, způsob a místo plnění“ odst. 1.:

stávající text se nahrazuje novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo jako celek řádně a včas, a to s termínem splnění (tj. provedení Díla jako celku) do **18 měsíců od data účinnosti** **této smlouvy** (dále též jen „termín provedení Díla jako celku“).“.

* + - 1. Článek III. „Doba, způsob a místo plnění“ odst. 13.:

stávající text se nahrazuje novým zněním:

„Věcný a časový harmonogram plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Obsah** | **Termín** |
| Zahájení plnění |  | 6 PD od nabytí účinnosti smlouvy |
| 1. etapa – analytická | Předání návrhu Analytického projektu Zhotovitelem  - Předávací protokol | 71 PD od zahájení plnění |
| Připomínkování Objednatelem | 10 PD od předání návrhu |
| Zapracování připomínek, předání finální verze Analytického projektu (dokumentu) Zhotovitelem | 6 PD od předání připomínek |
| Akceptační období | 10 PD od předání finální verze AP |
| Vyjednávání o adaptérech | 45 PD od ukončení akceptačního období |
| Přípravné práce pro E2,  předání upravené verze AP dle Dodatku č. 1 Zhotovitelem | Do 24 PD od ukončení vyjednávání o adaptérech |
| Připomínkování Objednatelem | Do 5 PD od předání upravené verze AP |
| Zapracování připomínek, předání finální verze Analytického projektu (dokumentu) Zhotovitelem | Do 1 PD od předání připomínek |
| Finální akceptace Analytického projektu (tj. akceptace 1. etapy – analytické) Objednatelem  Akceptační protokol | Do 1 PD od předání finální verze |
| 2. etapa –  implementační | Vytvoření řešení – úpravy systému IdM (instalační a migrační balíčky vč. příslušné dokumentace, zdrojových kódů, atd.) pro testovací prostředí, předvedení instalace a migrace v testovacím prostředí, zaškolení administrátorů – Zhotovitelem  Předávací protokol (předání řešení k testování) | Do 131 PD od akceptace Analytického projektu |
| Zaškolení klíčových uživatelů Zhotovitelem,  Protokol o zaškolení  Funkční a uživatelské testování, připomínkování Objednatelem | Do 10 PD od předání návrhu |
| Zapracování připomínek, předání finální verze řešení pro testovací i produkční prostředí Zhotovitelem | Do 5 PD od předání připomínek |
| Retestování,  akceptace 2. etapy – implementační Objednatelem  Akceptační protokol | Do 9 PD od předání finálního řešení |
| 3. etapa - pilotní provoz | Provedení instalace a migrace Objednatelem v produkčním prostředí s podporou Zhotovitele,  Zahájení pilotního provozu | Do 10 PD od akceptace implementace |
| Podpora pilotního provozu, řešení chyb Zhotovitelem  Ukončením pilotního provozu začíná akceptační řízení | 20 PD od zahájení pilotního provozu |
| Vypořádání připomínek z pilotního provozu Zhotovitelem | Do 10 PD od ukončení pilotního provozu |
| Akceptace pilotního provozu (tj. akceptace 3. etapy – pilotního provozu) Objednatelem  Akceptační protokol | Do 3 PD od vypořádání připomínek |
| 4. etapa – akceptace Díla | Akceptace Díla jako celku Objednatelem  Akceptační protokol o akceptaci Díla jako celku | Do 1 PD od akceptace pilotního provozu |

“

* + - 1. Článek IV. „Cena plnění“ odst. 3. písm. a):

stávající text pod písm. a) se nahrazuje novým zněním:

„Celková cena Díla bez DPH činí 7 265 310,00 Kč bez DPH (slovy sedm milionů dvě stě šedesát pět tisíc tři sta deset korun českých).“.

* + - 1. Článek V. „Fakturační a platební podmínky“ odst. 3. písm. b):

stávající text pod písm. b) se nahrazuje novým zněním:

„Platební rozvrh pro celkovou cenu Díla:

Zhotovitel vyfakturuje Objednateli v rozsahu a lhůtách sjednaných podle této smlouvy celkovou cenu Díla dle následující tabulky (vždy na základě příslušného Akceptačního protokolu):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Podmínka plnění (fakturační milník)** | **Procentuální podíl z ceny Díla** | **Částka bez DPH** |
| 1. etapa - analytická | Akceptační protokol | 25 % | 1 816 327,50 Kč |
| 2. etapa - implementační | Akceptační protokol | 55 % | 3 995 920,50 Kč |
| 3. etapa - pilotní provoz | Akceptační protokol | 10 % | 726 531,00 Kč |
| 4. etapa - akceptace Díla jako celku | Akceptační protokol o akceptaci Díla jako celku | 10 % | 726 531,00 Kč |
| Celková cena Díla | | | 7 265 310,00 Kč |

“

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Tento Dodatek č. 1 je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Zhotovitel podepisuje tento Dodatek č. 1 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 ZSVD; Objednatel podepisuje tento Dodatek č. 1 v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3. Ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Všeobecná zdravotní pojišťovna DXC Technology Czech Republic s.r.o.

České republiky

Ing. Zdeněk Kabátek Ing. Bedřich Max Luft

Ředitel jednatel