**Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 8. 8. 2019**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, IČ: 00566381, DIČ: CZ00566381 se sídlem v Brně, Kotlářská 9, zastoupena ředitelem školy panem Ing. Mgr. Jiřím Haičmanem

**Zhotovitel:**

Radim Reniers, IČ: 05453981, DIČ: CZ8408033997, se sídlem v Brně, Strakatého 3769/7, autorizovaným technikem v oboru Pozemní stavby, číslo autorizace 1006161

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v následujícím článku Smlouvy ze dne 8. 8. 2019 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

Při provádění stavby byl zjištěn rozdíl ve skutečných výměrách ploch omítek. Tím vznikají stavbě a investorovi vícepráce ve výši 121.888,04 Kč bez DPH. Cena víceprací včetně DPH 21% činí 147.484,53 Kč.Dále byly vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 21.847,77 Kč včetně DPH 21%. Celková cena díla bude navýšena o částku 103.832,03 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% 21.804,73 Kč, celkem **125.636,76 Kč včetně DPH 21%.**

Ostatní ujednání ve Smlouvě ze dne 8. 8. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Brně dne 21. 11. 2019

……………………………………. ………………………………………

 Objednatel Zhotovitel