**DODATEK Č. 2**

smlouvy o dílo č. j. objednatele 50Spr 1169/2016-471 (značka zhotovitele 15/19/PE) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Česká republika** – **Obvodní soud pro Prahu 3**

se sídlem Praha 3, Jagellonská 1734/5, PSČ 130 05

zastoupená Mgr. Radkem Maříkem, předsedou soudu

IČO: 00024406

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

č. účtu: 916-524031/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2**. **PETRAlaan s.r.o.**

se sídlem U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329

zastoupená Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou společnosti – osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost

IČO: 04157010

DIČ: CZ04157010

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ

č. účtu: 2111785962/2700

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu potřeby provádění víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla zhotovitelem, které je třeba přizpůsobit vhodným klimatickým podmínkám stanovených normou ČSN a výrobcem použitých materiálů,

dohodly na uzavření tohoto **dodatku č. 2** (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 18. července 2019, vedené objednatelem pod č. j. 50 Spr 1169/2016-471 (značka zhotovitele 15/19/PE) (dále jen „Smlouva“):

**II.**

Znění odstavce 2. článku IV. Čas plnění Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy, včetně dodatečných prací, a předat jej objednateli nejpozději do 31. 3. 2020.

**III.**

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel se zavazuje Dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

V Praze dne ………….2019 Ve Světlé nad Sázavou ………….2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Radek Mařík Jindřiška Lebedová

předseda Obvodního soudu pro Prahu 3 jednatelka společnosti PETRAlaan s.r.o.

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------