Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0403/F8300/17/RS (objednatele)

č. PG-27/2018/zak/POD/ZNA/JCH (zhotovitele)

ze dne 21. 6. 2018

na provedení Stavebních prací

**„Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Davídkova, Praha 8“**

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: PRAGIS a.s.**

se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15

zastoupená:

IČ: 41194861

DIČ: CZ41194861

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914

(dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě bezpečnostního konvergenčního měření jednopásového zděné stoky. Výsledky měření zdokumentovaly havárii klenby stoky ve staničení 9,4 m – 13,0 m a 18,4 m – 20,2 m pod spojnou komorou. Havárie bude řešena kompletní přeražbou stoky v dl. 47,4 m a zrealizováním těžní šachty TŠ 35A.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

**Článek I.**

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 Zhotovitel provede tyto stavební práce

* přeražbu jednopásové zděné stoky v délce 47,4 m
* provedení těžní šachty TŠ 35A v hloubce 9,9 m
* provizorní povrchy (65 m2)

„2.1.2 Zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce:

* těžní šachtu TŠ 35 v hloubce 8,9 m dle zadávací dokumentace

1. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 30. 12. 2020**, v opačném případě je v prodlení.“

1. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **7.089.036,35** **Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 činí 7.586.286,82 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 činí -497.250,47 Kč

Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 75.736.395,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 7.089.036,35 Kč

Celková cena bez DPH **82.825.431,35 Kč**

DPH 21%

**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací

Příloha č. 2 – harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |