Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Evid. č.  SD/2019/0100

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Atelier 4, s.r.o.

Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou	Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340				IČ:46710141

DIČ:CZ00262340				DIČ:   CZ467101412

Číslo účtu: 121451/0100	číslo účtu: 6968733/0300

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	Bankovní ústav:  ČSOB Jablonec n.N.

kontaktní osoba:  Bencová Zuzana 	kontaktní osoba:  Ing. Jiří Šmíd

tel.: 483 357 282	tel.: 483 311 561

e-mail:bencova@mestojablonec.cz	e-mail:   info@atelier4.cz

I.

Předmět dodatku smlouvy

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. SD/2019/0100 na  akci: „Kokonín č. katastru 667 960 - Studie odkanalizování a zásobení pitnou vodou“.

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je znemožnění přístupu k podkladům o existenci a stavu kanalizačních přípojek ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.  s ohledem na GDPR.  Bude nahrazeno odborným odhadem.

Dále byl generel zásobení pitnou vodou zpřístupněn ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.  až 3.10.2019.

Z důvodu prodlev na straně Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. požádal dodavatel o prodloužené termínu dodání studie.

II.

Termín plnění/dodání

Původní text: 	Do 6ti měsíců od objednání.

Se nahrazuje:	16.12.2019

III.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Jablonci nad Nisou dne: 21.11.2019                                                V Jablonci nad Nisou  dne:

…………………………….…                                              ………………………………

Ing. Otakar Kypta						Ing. Jiří Šmíd

vedoucí odboru územního					     jednatel

a hospodářského rozvoje

………………………………..

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby,

za věcnou správnost