DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. 0131/F1545/18/RS ze dne 28.6.2018

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,

v platném znění (občanský zákoník)

# Smluvní strany

- Objednatel	: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlo	: Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

Zastoupený	: Ing. Pavel Válek, MBA, předsedou 					představenstva

Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva 
Osoba pověřená jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva

ve věcech technických:

ve věcech technických:

část A)vodní režim

část B) Prostorové posouzení

Bankovní spojení	:

IČ	: 25656112	DIČ: CZ25656112
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290
(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel	: INSET s.r.o.

Sídlo	: Praha 3, Lucemburská 1170/7, PSČ 130 00

Zastoupený	: Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem a ředitelem společnosti
Osoba pověřená jednat 	ve věcech smluvních:  Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel společnosti

ve věcech technických:

část A) Vodní režim

část B) Prostorové posouzení

Bankovní spojení	:

IČ	: 03579727    DIČ: CZ03579727

Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. 0131/F1545/18/RS  ze dne 28.6.2018

NVL ÚČOV – Expertní posouzení stavebních konstrukcí, č. akce 12F1545 jsou následující změny:

- Rozsah prací:

Je uvedena v rámci přílohy č. 1 Aktualizovaný rozsah prací, včetně uvedení změn a ocenění jednotlivých položek.

- Doba plnění:

Původní termín ukončení prací dle smlouvy se mění z 31.12.2019 na  31.12.2020

Plnění je v souladu s SoD rozděleno do dvou samostatných celků:

- Vodní režim - expertní hydrogeologické posouzení režimu podzemních vod

Konečný termín této části je 31.12.2020. Výstupem úkolu budou:

Dílčí kvartální zprávy s vyhodnocením vypracované k výsledkům (5x):

- 30.6.2019

- 30.9.2019

- 31.3.2020

- 30.6.2020

- 30.9.2020

Souhrnné roční zprávy (2x) s termíny 31.12.2019 a 31.12.2020.

- Prostorové posouzení . expertní posouzení

Konečný termín této části zůstává nezměněn, tedy 31.12.2019, ke kterému bude předán závěrečný posudek.

- Cena předmětu plnění

Cena předmětu plnění v SoD …………….…………………	8.306.900,-

Cena předmětu plnění upravená dodatkem č. 1……………	8.141.900,-

- Vodní režim - expertní hydrogeologické posouzení režimu podzemních vod je v celkové ceně 4.819.400,- Kč bez DPH (původně 4.984.400,- Kč), rozdíl -165.000,-

- Prostorové posouzení - expertní posouzení zůstává v nezměněné ceně 3.322.500,- Kč bez DPH

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně předmětu plnění bude účtována DPH v zákonné výši ke dni fakturace.

- Platební podmínky

- Fakturace za hydrogeologické práce (A) bude prováděna ročně v termínech:

12/2019…………………2.990.545,- bez DPH – vodní režim

12/2020…………………1.828.855,- bez DPH

- Fakturace za prostorové posouzení (B) bude provedena jednorázově s předáním výsledků       	12/2019………………...3.322.500,- bez DPH

- Závěrečná ujednání

    - Práva a povinnosti účastníků tohoto dodatku, neupravená tímto dodatkem, se řídí novým občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb., (OZ) v platném znění.

    - Jakékoliv změny tohoto dodatku č.1  jsou možné jen písemným způsobem a  musí jej podepsat oprávnění zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou postupně číslovány.

    - Za ukončené je dílo považováno v tom případě, když byly řádně ukončeny všechny činnosti uvedené ve Smlouvě a Dodatku č.1 a závěrečné zprávy byly předány objednateli. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

    - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek se vyhotovuje v tomtéž počtu jako smlouva.

    - Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 1.

    - Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu dodatku č.1.

    - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

    - Součástí dodatku je Příloha č. 1 - Aktualizovaný rozsah prací, který nahrazuje původní přílohu č. 1 Rozsah prací. Příloha č. 2 Harmonogram prací byla nahrazena přílohou č. 2 – Aktualizovaný HMG plnění prací.

V Praze, dne:	V Praze, dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

.................................................................	.................................................................

Ing. Pavel Válek, MBA	Ing. Ludvík Hegrlík

předseda představenstva 	jednatel INSET s.r.o.