Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dodávce a instalaci digitálního planetária

a zajištění jeho servisu

SM/0115/2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

autorský dozor objednatele: AVT Group a.s., Ing. Roman Chýle

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Future Technology Systems s.r.o.

zastoupen:		Kamilem Vardanem, jednatelem

sídlo:		Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:			29448891

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 54023

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Kamil Vardan

ve věcech technických:			Martin David

ve věcech realizace a předání díla: 	Kamil Vardan

Článek I.

Zhotovitel dne 13. 11. 2019 požádal objednatele o prodloužení termínu realizace z důvodu pozdního předání přednáškového sálu pro instalaci Zařízení o 35 dnů. Dle článku VII. odst. 1 se objednatel zavázal odevzdat zhotoviteli stavebně připravené a řádné vyčištěné prostory přednáškového sálu pro instalaci Zařízení nejpozději ke dni 1. 8. 2019 s tím, že v případě prodlení zhotovitele stavebních prací díla „Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Fr. Nušla, Jindřichův Hradec se termín zahájení o dobu prodlení posune. Dne 8. 10. 2019 byl zhotovitel vyzván k převzetí přednáškového sálu k instalaci Zařízení. Zápisem ze dne 18. 10. 2019 bylo staveniště protokolárně předáno zhotoviteli.

Na základě výše uvedeného se mění článek V. Doba plnění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

Dílo specifikované v čl. II. odst. 4.1:

Zahájení dodávek a montáže Zařízení nejdříve od	8. 10. 2019

Dodání Zařízení včetně jeho instalace:			4. 1. 2020

Zahájení zkušebního provozu:				5. 1. 2020

Ukončení zkušebního provozu: 				5. 4. 2020

Dílo specifikované v čl. II. odst. 4.2 až 4.3:		po dobu 36 měsíců od ukončení zkušebního provozu

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dodávce a instalaci digitálního planetária a zajištění jeho servisu tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejnění v Registru smluv.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 1082/37R/2019 ze dne 20. 11. 2019.

V Jindřichově Hradci dne 25. 11. 2019.		           V Jindřichově Hradci dne 25. 11. 2019.

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Kamil Vardan, jednatel společnosti	    		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města