Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 30.08.2019

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: 8. března 21/13, 460 05 Liberec V - Kristiánov

IČ: 47782781, DIČ: CZ47782781

Zastoupený: Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 218388802/0300

(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se společností ATAKARCHITEKTI s.r.o. dne 30.08.2019 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci akce s názvem: „Spolkový dům v Nové Pace“ (dále jen "smlouva"). V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že diagnostika konstrukcí provedená původně pro akce „Chytrá stonožka“ a „Ostatní části objektu“ je pro akci „Spolkový dům v Nové Pace“ nedostačující. Je tedy nutné provést doplňující diagnostiku dřevěných konstrukcí, avšak vybraná firma z kapacitních důvodů není schopna provést průzkum dříve než v lednu 2020. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:

- V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1 následovně:

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku II. odst. A této smlouvy do:

3 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí

        - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku II. odst. B této smlouvy do:

4 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí

        - Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. C této smlouvy do:

4 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí

        - Obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. D této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. E této smlouvy do:

3 měsíců po zpracování diagnostiky konstrukcí

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

            - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

            - Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

            - Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

            - Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2019.

V Liberci dne ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Zhotovitel			Objednatel

ATAKARCHITEKTI s.r.o.		město Nová Paka

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková		Mgr. Josef Cogan, starosta