číslo smlouvy zhotovitele: 2/2011 Číslo smlouvy objednatele 1.: 2/2011

 Číslo smlouvy objednatele 2.: 22-00143/11

**DODATEK č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel 1:

Česká republika — Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Stanislav, ředitel Pozemkového úřadu Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

 IČ 00020478

(dále Jen „objednatel 1“),

Objednatel 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4

jehož jménem jedná; Ing. Zdeněk Pánek, MBA, ředitel Závodu Brno

 Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR,

 Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Ludmila Nebeská

ve věcech technických;

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ; 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále Jen „objednatel 2“)

Zhotovitel:

Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

 zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.

Adresa : Josefa Mišáka 280/44, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ : 42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

 Číslo účtu;

(dále Jen zhotovitel)

jejíž předmětem a účelem je dle Čl.l vypracováni **návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Děrné (dále jen „KPÚ'').**

S přihlédnutím k navýšení dodatečných prací rozšíření obvodu KPÚ a z toho plynoucí navýšení měrných jednotek (dále jen „MJ") ve fakturačním celku **1c Polohopisné zaměření zájmového území, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ** podle návrhu KPÚ o 33 MJ se smluvní strany dohodly na níže uvedeném dodatku. Změna MJ nebyla dříve předvídatelná, a proto bylo přistoupeno k jednacímu řízeni bez uveřejnění a následné úpravě stávající smlouvy o dílo.

Z uvedeného důvodu a na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, a to úpravě u fakturačního celku **1c Polohopisné zaměření zájmového území, zjišťováni hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených, vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ** o navýšení počtu MJ a korekci ceny díla bez DPH. Zmíněné položky jsou zaznačeny v Příloze č. 1, která je součásti tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo** je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašuji, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 23.3.2012 V Olomouc dne: 15.3.2012

Z a o b j e d n a t e l e 1: Z a z h o t o v i t e l e :

…………………………………… …………………………………...

 Ing. Zdeněk Stanislav Ing. Lenka Sedláková

 Ředitel PÚ Nový Jičín jednatelka společnosti

V Brně dne: 16.4.2012

Z a o b j e d n a t e l e 2:

……………………………………

 Ing. Zdeněk Pánek, MBA

 ředitel Závodu Brno

**Příloha č. 1 k Dodatku č.2 obj. 1 č. 2/2011, obj. 2 č.** **22-00143/11, zhotov.č. 2/2011**

**– KPÚ Děrné**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **celená část, fakturační celek** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení v počtu měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** |
| **FC 1 Přípravné a geodetické práce** |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 840 | 390 | 327 600 | 30.11.2011 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 840 | 600 | 504 000 | 30.6.2011 |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 570 | 2 000 | 1 140 000 | 30.11.2011 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ - vícepráce | 100 bm | 33 | 2 000 | 66 000 | 31.5.2012 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 840 | 350 | 294 000 | 30.6.2012 |
| **Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH 2 331 600,- Kč** |
| **FC 2 Návrhové práce** |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 840 | 500 | 420 000 | 30.11.2013 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 40 | 100 | 4 000 | 30.11.2013 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 5 | 2 000 | 10 000 |  30.11.2013 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 840 | 500 | 420 000 | 30.11.3014 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 4 | 5 000 | 20 000 | 30.11.2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH 874 000,- Kč** |
| **FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo**  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 250 | 300 |  75 000 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 840 | 500 | 420 000 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 495 000,- Kč**  |
| **Rekapitulace** |
|  **1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH** | **2 331 600,- Kč** |
|  **2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH** | **874 000,- Kč** |
|  **3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo**  **celkem (3a-3b)** **bez DPH** | **495 00,- Kč** |
| **Cena celkem bez DPH** | **3 700 600,- Kč** |
| **DPH** | **740 120,- Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **4 440 720,- Kč** |

V Novém Jičíně dne: 23.3.2012 V Olomouc dne: 15.3.2012

Z a o b j e d n a t e l e 1: Z a z h o t o v i t e l e :

…………………………………… …………………………………...

 Ing. Zdeněk Stanislav Ing. Lenka Sedláková

 Ředitel PÚ Nový Jičín jednatelka společnosti

V Brně dne: 16.4.2012

Z a o b j e d n a t e l e 2:

……………………………………

 Ing. Zdeněk Pánek, MBA

 ředitel Závodu Brno