Předběžný harmonogram prací

Zahájení prací 9.12.2019

1. týden

- Příjezd, nastěhování na staveniště

- Demontáže herních prvků

- Vyřezání poškozených míst v podlaze

- Lokální opravy betonu

Následuje technologická pauza s ohledem na dodržení technologie podkladu pod povrch

Pokračování prací po technologické pauze rozděleno na dny

1. den

- Oprava podlahy – dodávka podložky do poškozených míst lepením

2. den

- Oprava podlahy – tmelení podložky včetně první vrstvy PU v poškozených místech

3. den

- Odmaštění, vytření, přebroušení podlahy

- Nanesení polyuretanu

4. den

- Barevné nátěry podlahy (Poté technologická pauza na vyzrání barev – cca 1-2 dny s ohledem na vnitřní teplotu/ víkend)

5. den

- lajnování

6. den

- lajnování

7. den

- montáž kování do podlahy

- montáž sportovního vybavení do podlahy

- montáž nových krycích víček na kůly

8. den

- úklid prostor

9. den

- předání díla

za společnost ROYAL TECH s.r.o.

Ing. František Zmek – jednatel společnosti