##### D O D A T E K č.1

##### Smlouvy o dílo ze dne 10.05.2019

**„**Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří (širší a protipožární) v 1. a 2. NP**“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace**

se sídlem: Krásňany 766, 351 24 Hranice u Aše

IČ: 71175202

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-2172020277/0100

jednající: Ing. Libor Syrovátka, ředitel

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**ODEHNAL – STAVO s.r.o.**

se sídlem: PODHRADÍ 43 , 351 23 PODHRADÍ

IČ: 25246203

DIČ: CZ25246208

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 78-2102160207/0100

zastoupený: Otakar ODEHNAL

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Pzni, oddíl C., vložka 12575

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIII. odst. 23.6 smlouvy o dílo se strany dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

**„**Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna vnitřních dveří (širší a protipožární) v 1. a 2. NP**“**

*(dále jen „dodatek č. 1“)*

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění , a to v odst. 3.1 .

Nový článek III. Doba plnění , odst. 3.1 se mění a zní takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 01. 2020.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 byl projednán na kontrolním dnu stavby dne 29.10.2019 a je zapsán ve stavebním deníku.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Domov pro Seniory v Hranicích, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: ota.odehnal@seznam.cz

V HRANICÍCH dne 27.11.2019

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#

 objednatel zhotovitel