Dodatek č. 1 
ke smlouvě
Rekonstrukce v objektu NMB - SO 22 ve 4. NP v budově Polní 3
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi

Objednatel:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Sídlem: 
Polní 553/3, 639 00 Brno

Zastoupen: 
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

IČO:             
48512478

DIČ:             
CZ48512478

jako objednatelem (dále jen „objednatel“), a

Zhotovitel:
PSK Group, spol. s r.o.
Sídlem: 
Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupen: 
Radkem Kočkou, jednatelem a ředitelem
IČO:             
25597710
DIČ:             
CZ25597710
jako zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
PREAMBULE
Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) na akci „Rekonstrukce v objektu NMB - SO 22 ve 4. NP v budově Polní 3“
V souladu s čl. II odst. 3 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy. Předmět díla se rozšiřuje o práce související s provizorním podepřením železobetonového žebra stojkami a osazením nové ocelové výměny. Do žeber budou v krajních částech osazeny spřahovací trny průměru R10 a R12 a položena svařovací síť KH30.
Rozsah díla definovaný v článku I/1 smlouvy se navyšuje o stavební práce definované ve změnovém listu č. 2. Cena díla definovaná v článku II/1 smlouvy se zvyšuje o částku ve výši:

Vícepráce

Cena bez DPH


49.680,49 Kč 
s tím, že součástí této ceny díla jsou veškeré další související náklady, spojené s plněním závazku zhotovitele dle změnového listu č. 2.
Dále se rozsah díla definovaný v článku I/1 smlouvy snižuje o stavební práce a dodávky definované ve změnovém listu č. 1. Cena díla definovaná v článku II/1 smlouvy se snižuje o částku ve výši:

Méněpráce

Cena bez DPH


171.025,84 Kč
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

V Brně dne 5. 12. 2016




V Brně dne 5. 12. 2016

Za objednatele:





Za zhotovitele:
 …………………………………………


………………………………

         MUDr. Josef Drbal




Radek Kočka
                   ředitel




               jednatel
Přílohy:
Změnový list 1 
Změnový list 2

1

