**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 674-219-504204 ze dne 29. 8.2019**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

zastoupený: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Červená, Bc. Olga Chvátalová

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.: 702 153 054

E-mail: l.cervena@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.

zastoupený: Jiří Pavlištík, jednatel

 Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

ID DS: yb4h36q

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s./ ČSOB a.s.

číslo účtu: 155204315/0600 / 204716342/0300

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 15.2 smlouvy o dílo č. 674-219-504204 ze dne 29. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Demolice objektů v k.ú. Doly u Boru a k.ú. Zhoř u Stříbra**“**.

**II. Předmět dodatku**

2.1 Na základě dohody smluvních stran **se ve smlouvě mění v čl. V. Cena díla odst. 5.2 Celková cena za provedení díla.** Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo. Změnový soupis stavebních prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

* 1. Celková cena za provedení díla se mění následovně:

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………563 506,97 Kč

 DPH 21% .................. 118 336,46 Kč

 včetně DPH ……… …681 843,43 Kč

Vícepráce činí ………………………………………………………. 65 774,02 Kč bez DPH

**Nová cena dle dodatku č. 1:**

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..…………… 629 280,99 Kč

 DPH 21% .............................. 132 149,01 Kč

 včetně DPH ………................ 761 430,00 Kč

2.3 Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou následující:

**Vícepráce** – jsou zapříčiněny navýšením objemu suti oproti projektové dokumentaci a potřeba odstranění stromů v místě demolice, viz příloha č. 1

2.4 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.

Původní znění čl. III odst. 3.1 smlouvy:

*3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:*

1. *Termín předání a převzetí staveniště do: do 5 dnů od podpisu smlouvy*
2. *Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště*
3. *Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 3 dny před předáním a převzetím staveniště*
4. *Termín předání a převzetí díla: do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště*

*(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)*

Čl. III odst. 3.1.4 smlouvy se mění následovně:

*3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:*

1. *Termín předání a převzetí staveniště do: do 5 dnů od podpisu smlouvy*
2. *Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště*
3. *Termín dokončení stavebních prací: nejpozději 3 dny před předáním a převzetím staveniště*
4. *Termín předání a převzetí díla: do* ***13*** *týdnů od předání a převzetí staveniště*

*(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)*

**III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

**Příloha:** 1.Změnový soupis prací – vícepráce

2.Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

 V Plzni dne 28. 11. 2019 V Hranicích dne 28. 11. 2019

 **Za objednatele: Za zhotovitele:**

 **Ing. Jiří Papež Ing. Lukáš Soviar**

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.