**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na provedení „Aktualizace Projektů fyzické bezpečnosti, formou zpracování nové dokumentace pro čtyři okresní státní zastupitelství v podřízenosti Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové podle § 32 odst. 1 písm. a), b), c) d), e) z.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti“, uzavřené dne 11.6.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**I. Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové**

sídlo: Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové

zastoupená: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce

IČO: 00026051

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka v Hradci Králové

č.ú.: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:XXXXXXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ ) na straně jedné

**2. F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.**

sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2504

zastoupená: Ing. Miroslav Fryšar, předseda představenstva

IČO 258 84 646

DIČ: CZ25884646

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na tomto Dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo č. 162/2019 ze dne 11. června 2019.

**II.**

1. Článek II. odst. 3 smlouvy o dílo se mění takto:

Termín zhotovení a předání díla je do 60 pracovních dní od předání všech nezbytných podkladových materiálů a provedení místních šetření pro zhotovení díla, a to nejpozději do 30.11.2019.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich 1 stejnopis je určen pro Objednavatele a 1 stejnopis pro Zhotovitele.

3. Tento dodatek  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními  stranami   
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, když smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv, uveřejnění objednatel.

V Hradci Králové dne 30. září 2019

Za objednatele Za zhotovitele

……………………………………… …………………………………………..

JUDr. Pavel Hochmann v. r. . Miroslav Fryšar v. r.

krajský státní zástupce