

hfa a údržba

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

11/348 Chyška - most ev. č. 34-006

Číslo smlouvy objednatele: 57/2019/D2/ZPŘ/HB/M Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0286

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písni. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 567 117 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVysočina

(dále jen jako „Objednatel41)

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ,JZhotovitet)

(společně také jako „Smluvní strany^ nebo jednotlivě ,JŠmluvní stranď1)

Stránka 1 z 3

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 6. 5. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy 1, 2, 3 a 4 vč. rozpočtů, vyjádření a fotodokumentací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je

**navýšena o cenu víceprací** na základě úp

1. dle Změnového listu č. 1 o
2. dle Změnového listu č. 2 o
3. dle Změnového listu č. 3 o
4. dle Změnového listu č. 4 o

a snížena o cenu méněprací na základě ú a) dle Změnového listu č. 2 o

množství položek následovně:

**185.194,48 Kč bez DPH 811.921,92 Kč bez DPH 571.941,39 Kč bez DPH 147.532,80 Kč bez DPH**

v množství položek následovně:

**-536.173,20 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH 11.897.999,89 Kč

Vícepráce 1.716.590,59 Kč

Méněpráce - 536.173,20 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 13.078.417,28 Kč

DPH 21 % 2.746.467,63 Kč

Nově sjednaná cena včetně DPH 15.824.884,91 Kč

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 57/2019/D2/ZPŘ/HB/M nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 57/2019/D2/ZPŘ/HB/M uzavřené dne 6. 5. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

.i

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Stránka 2 z 3

Přílohy: Soupis objektů stavby - Vícepráce/méněpráce

Změnový list č. 1

Zápis o projednání ocenění soupisů prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 01

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1

Zdůvodnění ZBV ě. 01 - Sanace pod základovou spárou

Akce: „11/348 Chyška - most ev. ě. 348-006“

Zápis ze stavebního deníku z 3. 6. 2019 Technická zpráva z 12. 6. 2019 Fotodokumentace Změnový list č. 2

Zápis o projednání ocenění soupisů prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 02

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 2

Zdůvodnění ZBV č. 02 - Přetřídění třídy těžitelnosti výkopu

Situace komunikace

Zápis ze stavebního deníku z 9. 7. 2019 a 18. 7. 2019 F otodokumentace Změnový list ě. 3

Zápis o projednání ocenění soupisů prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 03

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 3

Zdůvodnění ZBV č. 03 - Sanace pláně SO 101

Zápis ze stavebního deníku z 7. 8. 2019, 12. 8. 2019, 14. 8. 2019 a 15. 8. 2019 Kontrolní prohlídka prováděných výkopů k navržené sanace ve staničení 0,160 - 0,290 a 0,220 - 0,290

Protokol ě. 8088/KZ1/5/2019 a č. 8087/KZ1/5/2019 Situace geodetické zaměření výkopu sanací ze dne 30. 8. 2019 Fotodokumentace Změnový list ě. 4

Zápis o projednání ocenění soupisů prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 04

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 4

Zdůvodnění ZBV č. 04 - Rozšíření úpravy KÚ SO 101

Zápis ze stavebního deníku z 24. 9. 2019 a 25. 9. 2019

Výzva k vydání pokynu objednatele ze dne 27. 9. 2019

Zápis ze stavebního deníku z 2. 10. 2019 a 3. 10. 2019

Fotodokumentace

Zhotovitel:

Objednatel:

**CSst**