**DODATEK Č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 1/2019-SML-VZ/1**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Justiční akademie**

se sídlem: Masarykovo nám. 183/15, 767 01 Kroměříž

zastoupená: Mgr. Ludmila Vodáková, ředitelka

IČO: 70961808

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB Brno

číslo účtu: 34522691/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **Rovina stavební a.s.**

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

zastoupená: Ing. Jiří Slezák, člen představenstva

IČO: 45193096

DIČ: CZ45193096

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6318

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 13203851/0100

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019-SML-VZ/1 ze dne 11. 4. 2019.

(dále jen „dodatek“):

**II.**

**Předmět dodatku**

V souladu s čl. XVIII odst. 6 smlouvy, dle kterého veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), a to z důvodu víceprací a méněprací, vyvolaných změnami pracovních postupů a změnami konstrukcí, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, a které nebylo možné zjistit před prováděním bouracích prací rekonstruovaného objektu. Přesná specifikace změn a ocenění ve formě položkového rozpočtu víceprací a méněprací a změnových listů číslo 1 – 23 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**III.**

**Cena díla**

Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny za dílo uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Cena za dílo v celkovém rozsahu dle této Smlouvy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| cena bez DPH: | 15.459.998,00 Kč |
| DPH | 3.246.600,00 Kč |
| **celková cena vč. DPH** | **18.706.598,00 Kč** |

se mění o částku:

|  |  |
| --- | --- |
| cena bez DPH: | 1.627.238,00 Kč |
| DPH | 341.720,00 Kč |
| **celková cena vč. DPH** | **1.968.958,00 Kč** |

Na Cenu za dílo v celkovém rozsahu dle této Smlouvy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| cena bez DPH: | 17.087.236,00 Kč |
| DPH | 3.558.320,00 Kč |
| **celková cena vč. DPH** | **20.675.556,00 Kč** |

**IV.**

**Doba plnění**

Z důvodu provádění víceprací se smluvní strany dohodly na změně doby plnění z původního termínu předání díla nejpozději do 9 měsíců od zahájení prací na nový termín předání díla nejpozději do 12 měsíců od zahájení prací, kdy proběhne protokolární předání díla.

# V.

# Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 4. 2019 se nemění.

2. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**IV.**

# Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Soupis víceprací

Soupis méněprací

Změnové listy č. 01 – 23

Hulín 26. 11. 2019 Kroměříž 28. 11. 2019

Ing. Jiří Slezák Mgr. Ludmila Vodáková

člen představenstva ředitelka