Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 190125
č. j. 2019/7635/NM
uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací 
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79
IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele
dále jen „objednatel“ 

a
PhDr. Vladimír Bok

se sídlem: Nad Strouhou 849/7, 147 00 Praha 4 - Braník 

IČO: 41804546, DIČ: CZ450917082

Petr Procházka

se sídlem: Sousedská 91, 267 28 Svinaře

IČ: 47518111, DIČ: CZ7101020608

dále jen „zhotovitel“
Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2019 Smlouvu o dílo č. 190125 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem ke zpoždění v realizaci expozic oproti původnímu plánu je nemožné ve smluvně stanoveném termínu dokončit předmět plnění smlouvy. Obě strany se proto dohodly na prodloužení trvání smlouvy a dokončení tomu adekvátní části předmětu plnění dle skutečné realizace expozic v následujícím znění:
Termín:

1. Ke dni 30. 9. 2019 bude dokončeno restaurování všech prvků uvedených v příloze č. 1 smlouvy. 

2. Kompletace a sestavení všech částí mobiliáře proběhne na vyzvání zhotovitele objednatelem dle skutečného stavu realizace expozic, nejpozději však do 30. 6. 2020. 

3. Dokončení a předání restaurátorských zpráv, které lze dokončit až po finální kompletaci mobiliáře, proběhne do 30 dní od kompletace jeho poslední části.
Cena:
1. Cena díla se nemění.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat restaurátorskou část předmětu plnění na základě písemného předávacího protokolu. Podíl restaurátorské činnosti před kompletací a dokončením restaurátorské zprávy je 15% z celkové ceny jednotlivého kusu mobiliáře. Zhotovitel je oprávněn fakturovat max. 85% z celkové ceny každé položky. 
Článek 2

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
3.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

	V Praze dne
	
	V Praze dne

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
 za objednatele


doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.


	
	 za zhotovitele

PhDr. Vladimír Bok



	
	
	

	
	
	V Praze dne

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	  za zhotovitele

Petr Procházka


