**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: 691-2016-OÚaHR/OIV**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** **NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.**

 Zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli

 společnosti

 se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň

tel.: 602 165 970

IČ: 28474961

DIČ: CZ28474961

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu: 43-3415530277/0100

 zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304

 dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 691-2016-OÚaHR/OIV na akci:

Původní název

„ **OK Mostecká – Podhorská v Jablonci nad Nisou“**

Nahrazen názvem

„ **OK Mlýnská v Jablonci nad Nisou“**

 Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu plnění z důvodu zadání jiné prioritní zakázky objednatele.

# **Termín plnění**

**Původní text:**

* 1. Termín dodání DÚR do 30.11.2016

**se nahrazuje textem:**

* 1. Termín dodání DÚR: do 15.2.2017
1. **Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Jablonci n.N., dne …………………………… V Liberci, dne …15.12.2016……

………………………………………………….. ………………………………………………………….

 Ing. Otakar Kypta Ing. Zbyněk Nýdrle

 vedoucí odboru územního a jednatel

 hospodářského rozvoje

 ……………………………………..

 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

 náměstek primátora

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,

 vedoucí oddělení investiční výstavby