****

**Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU**

**DODATEK Č. 1**

**K**

**SMLOUVĚ o dílo č. ZSJKT/00621/2019**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ZSJKT/00621/2019 ze dne 16.07.2019 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích:

1. **Předmět dodatku**
2. V souladu s čl. 1.2.1.1 smlouvy se na základě změnových listů č. 1 a 2 mění cena díla v čl. 4.1 smlouvy takto:

*Za prvé:*

Text v čl. 4.1.1 smlouvy se mění takto

**Původní text**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část DÍLA** | | **Cena Kč bez DPH** | **Slovy Kč bez DPH** |
| 1 | Stavební část – zateplení a výměna otvorových výplní | 11 358 445 Kč | Jedenáctmilionůtřistapadesátosmtisícčtyřistačtyřicetpět |
| 2 | Stavební část – instalace VZT s ICR regulací dle množství CO2 | 797 225 Kč | Sedmsetdevadesátsedmtisícdvěstědvacetpět |
|  | **Celkem Kč bez DPH** | **12 155 670** | Dvanáctmiliónůstopadesátpěttisícšestsetsedmdesát |

**se nahrazuje textem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Část DÍLA** | | **Cena Kč bez DPH** | **Slovy Kč bez DPH** |
| 1 | Stavební část – zateplení a výměna otvorových výplní | 11 909 897,47 Kč | Jedenáctmilionůdevětsetdevěttisícosmsetdevadesátsedm/47  korun českých |
| 2 | Stavební část – instalace VZT s ICR regulací dle množství CO2 | 797 225 Kč | Sedmsetdevadesátsedmtisícdvěstědvacetpět  korun českých |
|  | **Celkem Kč bez DPH** | **12 707 122,47 Kč** | Dvanáctmilionůsedmsetsedmtisícstodvacetdva/47  korun českých |

*Za druhé:*

Text v čl. 4.1.2 smlouvy se mění takto

**Původní text**

#### Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku 2 552 691,- Kč *(slovy dvamilionypětsetpadesátdvatisícšestcetdevadesátjedna korun českých)*

**se nahrazuje textem**

#### Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku 2 668 495,72,- Kč *(slovy dvamilionyšestsetšedesátosmčtyřstadevadesátpět/72 korun českých)*

*Za třetí:*

Text v čl. 4.1.3 smlouvy se mění takto

**Původní text**

#### Celkem cena DÍLA s DPH 14 708 361 ,- Kč (slovy:čtrnáctmilionusedmsetosmtisíctřistašedesátjedna korun českých)

**se nahrazuje textem**

#### Celkem cena DÍLA s DPH 15 375 618,19 Kč (slovy:patnáctmilionůtřistasedmdesátpěttisícšestsetosmnáct/19 korun českých)

1. V souladu s čl. 1.2.1.2 smlouvy se na základě dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1 a změnového listu 2 mění doba plnění takto:

*Za prvé:*

Text v čl. 2.1.4. smlouvy se mění takto:

**Původní text**

#### řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků – část zateplení a instalace VZT **v pavilonu B a C**.

**dne 31.10.2019**

**se nahrazuje textem**

#### řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků – část zateplení a instalace VZT **v pavilonu B a C**.

**dne 30.11.2019**

*Za druhé:*

Text v čl. 2.1.8. smlouvy se mění takto:

**Původní text**

#### řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.

**dne 31.10.2019**

**se nahrazuje textem**

#### řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.

**dne 30.11.2019**

1. V čl. 2.1.3 smlouvy se odstraňuje text:

*„Podmínkou bude i povolení k předčasnému užívání stavby vydané stavebním úřadem v souladu s § 123 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů nejpozději ke dni 23.8.2019 s časovou platností do termínu kolaudace s nabytím právní moci. V případě změny termínu kolaudace, kdy dojde k jeho posunutí, zajistí dodavatel s TDI a Objednatelem prodloužení i platnosti povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání k novému termínu kolaudace s nabytím právní moci.“*

1. V čl. 2.1.11 smlouvy se odstraňuje text:

„Kolaudace celého DÍLA bude uskutečněna nejpozději k termínu uvedeného v čl. 2.1.8. této smlouvy.“

1. V čl. 4.1.4 smlouvy se mění část textu:

**Původní text**

„náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení“

**se nahrazuje textem**

„náklady na účast Zhotovitele při předávacím řízení“

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 a 2.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině.  Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne ………………………. V Táboře, dne ……………………….

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za Objednatele za Zhotovitele

*Schváleno radou města Písku dne 18.11.2019, usnesení č. 693/19.*