

**Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU**

**DODATEK Č. 1**

**K**

 **SMLOUVĚ o dílo č. ZSJKT/00622/2019**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ZSJKT/00622/2019 ze dne 16.07.2019 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích:

1. **Předmět dodatku**
2. V souladu s čl. 1.2.1.1 smlouvy se na základě změnových listů č. 1, 2a), 2b), 3, 4, 5, a 6 mění cena díla v čl. 4.1 smlouvy takto:

*Za prvé:*

Text v čl. 4.1.1 smlouvy se mění takto

**Původní text**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část DÍLA** | **Cena Kč bez DPH**  | **Slovy Kč bez DPH**  |
| 1 | Stavební úpravy dle této smlouvy  |  6 053 452 Kč | šestmilionůpadesáttřitisícčtyřistapadesátdva |
|  | **Celkem Kč bez DPH**  | **6 053 452 Kč** | šestmilionůpadesáttřitisícčtyřistapadesátdva |

**se nahrazuje textem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Část DÍLA** | **Cena Kč bez DPH**  | **Slovy Kč bez DPH**  |
| 1 | Stavební úpravy dle této smlouvy  |  6 591 726,03 Kč | Šestmilionůpětsetdevadesátjednatisícsedmsetdvacetšest/03korun českých |
|  | **Celkem Kč bez DPH**  |  **6 591 726,03 Kč** | Šestmilionůpětsetdevadesátjednatisícsedmsetdvacetšest/03korun českých |

*Za druhé:*

Text v čl. 4.1.2 smlouvy se mění takto

**Původní text**

#### Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku1 271 225,- Kč*(slovy:*jedenmiliondvěstěsedmdesátjednatisícdvěstědvacetpět *korun českých)*

**se nahrazuje textem**

#### Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny DÍLA uvedené v článku 4.1.1. částku1 384 262,47,- Kč*(slovy jedenmiliontřistaosmdesátčtyřitisícdvěstěšedesátdva/47 korun českých)*

*Za třetí:*

Text v čl. 4.1.3 smlouvy se mění takto

**Původní text**

#### Celkem cena DÍLA s DPH 7 324 677,- Kč*(slovy sedmmilionůtřistadvacetčtyřitisícšstcetsedmdesátsedm korun českých)*

**se nahrazuje textem**

#### Celkem cena DÍLA s DPH 7 975 988,50 Kč(slovy:sedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícdevětsetosmdesátosm/50 korun českých)

1. V souladu s čl. 1.2.1.2 smlouvy se na základě dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 1 a změnového listu 2 mění doba plnění takto:

*Za prvé:*

Text v čl. 2.1.4. smlouvy se mění takto:

**Původní text**

#### řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků **v pavilonu B a C**.

**dne 31.10.2019**

**se nahrazuje textem**

#### řádné ukončení a předání DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků **v pavilonu B a C**.

**dne 30.11.2019**

*Za druhé:*

Text v čl. 2.1.8. smlouvy se mění takto:

**Původní text**

#### řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.

**dne 31.10.2019**

**se nahrazuje textem**

#### řádné ukončení a předání celého DÍLA s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zřejmých i zjevných vad a nedodělků.

**dne 30.11.2019**

1. V čl. 2.1.3 smlouvy se odstraňuje text:

*„Podmínkou bude i povolení k předčasnému užívání stavby vydané stavebním úřadem v souladu s § 123 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů nejpozději ke dni 23.8.2019 s časovou platností do termínu kolaudace s nabytím právní moci. V případě změny termínu kolaudace, kdy dojde k jeho posunutí, zajistí dodavatel s TDI a Objednatelem prodloužení i platnosti povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání k novému termínu kolaudace s nabytím právní moci.“*

1. V čl. 2.1.11 smlouvy se odstraňuje text:

„Kolaudace celého DÍLA bude uskutečněna nejpozději k termínu uvedeného v čl. 2.1.8. této smlouvy.“

1. V čl. 4.1.4 smlouvy se mění část textu:

**Původní text**

„náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení“

**se nahrazuje textem**

„náklady na účast Zhotovitele při předávacím řízení“

1. V čl. 1.1.1.1 smlouvy se nahrazuje text: „Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce Písek“ testem: „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“
2. V příloze číslo III smlouvy se pod textem Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu DÍLA nahrazuje text: „Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce Písek“ textem: „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“
3. **Závěrečná ustanovení**
4. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy č1, 1. 2a), 2b), 3, 4, 5, a 6.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině.  Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne ………………………. V Táboře, dne ……………………….

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 za Objednatele za Zhotovitele

*Schváleno radou města Písku dne 18.11.2019, usnesení č. 693/19.*