Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 191777

**I.**

1. **Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| Zastoupené: | doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou  a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  |  |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

**2. Zhotovitel: SCIENCE IN (CZ), s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Úvoz 161/22, 118 00 Praha 1 |
| Zastoupené:  IČO: | RNDr. Petrem Marešem, Ph.D.  05055954 |
| DIČ:  Bankovní spojení: | CZ05055954  XXXXXXXXXXXXXX |
|  | (dále jen „Zhotovitel“) |

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo č. 191777 (dále jen „Smlouva“). Na základě Smlouvy byl odevzdán Projekt na odstranění nepůvodních konstrukcí a povrchových úprav a provedení sond do zdiva v místnostech 274, 206 a 214 dle požadavku objednatele. S ohledem na cenu realizace a znalosti daného prostoru a všech jeho částí se jeví jako nejlepší řešení přidělení provedení prací (viz níže   
čl. II) výše uvedenému zhotoviteli.

**II.**

**Tímto dodatkem se mění předmět plnění Smlouvy.**

Předmět Smlouvy je navýšen o odstranění nežádoucích, nepůvodních konstrukcí, zejména:

1. sádrokartonových (SDK) konstrukcí v místnosti číslo 274, 206 a 212 Nové budovy Národního muzea, rozsah odstranění SDK konstrukcí v 2. místnosti bude zvážen na základě namátkových sond, které pomohou zjistit stav původních obkladů,
2. dalších drobnějších nežádoucích úprav prostor po konzultaci se zadavatelem.

Termín:

1. Odstranění SDK konstrukcí v místnosti 274 proběhne do 31. 12. 2019,
2. namátkové sondy do zdiva v místnosti 206 proběhnou do 31. 12. 2019,
3. odstranění SDK konstrukcí v místnostech 206 a 212 proběhnou do března 2020.

Cena:

1. cena za zhotovení díla se mění na celkovou částku 125 000 bez DPH, tj. 151 250 Kč včetně DPH.

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Národní muzeum  doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost  **Objednatel** |  | SCIENCE IN, s.r.o.  RNDr. Petr Mareš, Ph.D.  jednatel  **Zhotovitel** |