# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2019/482

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV**

se sídlem: 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí, Bokova 315,

IČ: 00 27 40 46

DIČ: CZ00274046

zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Heřmanským, starostou Městského obvodu Pardubice IV,

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

na straně jedné, dále jen „objednatel“,

a

**Zhotovitel:** **David Hurt**

se sídlem: Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice

IČ: 691 26 216

DIČ: CZ 7610283318

zastoupené

ve věcech smluvních: Davidem Hurtem

ve věcech technických: Davidem Hurtem

Bankovní spojení:

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět smlouvy

 Celoroční základní údržba zeleně v parku „Na Vinici“ v Pardubičkách, podél toku Chrudimky

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/482 akce: Celoroční základní údržba zeleně v parku „Na Vinici“ v Pardubičkách, podél toku Chrudimky *se mění* v bodě III. Termín plnění a doba trvání smlouvy*.*

III. Termín plnění a doba trvání smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sjednané v čl. II. této smlouvy v době od 15. března

 2019 do 30. listopadu 2019.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 15. března 2019 do 30. listopadu 2019, v platnost

 vstupuje podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

Dodatkem č.1 je stanovená nová platnost smlouvy takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sjednané v čl. II. smlouvy v době od 15. března 2020

 do 30. listopadu 2020.

2. Tento Dodatek se uzavírá na dobu určitou, od 15. března 2020 do 30. listopadu 2020,

 v platnost vstupuje v případě schválení finančních prostředků v rozpočtu MO Pardubice IV

 na rok 2020 podpisem oběma smluvními stranami

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.

V Pardubicích, dne 29.11.2019 V Pardubicích, dne 29.11.2019

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

.................................................................. ..................................................................

David Hurt Údržba zeleně Ing. Petr Heřmanský

 starosta městského obvodu

 Pardubice IV

**DOLOŽKA**

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice IV č. 169/17 – XI/2019 ze dne 18. listopadu 2019