**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy objednatele: 1092/2019**

**č. smlouvy zhotovitele: 2019-048\_S1**

**Název díla:**

**„VD Přísečnice - elektroměrový rozvaděč“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Elektroprim-Koutník, a.s.**

 Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 - Michle

**IČO:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. smlouvy č.1092/2019 ( 2019-048\_S1 ) **–**  TERMÍN PLNĚNÍ.

Vzhledem k prodlení ze strany ČEZ Distribuce, a.s. při přípravě a podpisu nové smlouvy

( z důvodu změny z přímého na nepřímé měření ) a následné nutnosti domluvy termínu výměny elektroměru , se zástupci obou smluvních stran dohodli, že termín realizace bude prodloužen max. do 30.4.2020. V případě splnění všech podmínek ( uzavření smlouvy objednatele s ČEZ Distribuce, a.s. a potvrzení možnosti výměny elektroměru ) a vhodných klimatických podmínek provede zhotovitel dílo do 14 dnů od výzvy ze strany objednatele.

Předmětem dodatku č. 1 je dále změna v čl. V. smlouvy č. 1092/2019 ( 2019-048\_S1 ) **–**  PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Nové znění je :

* + - 1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
			2. Cena díla bude hrazena po předání a převzetí každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do **7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.**
			3. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

* + - 1. Vyúčtování bude provedeno po řádném dokončení každého samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací ve zjišťovacím protokole a po dokončení díla dnem předání a převzetí díla. Přílohou faktur dílčího plnění bude zjišťovací protokol odsouhlasených prací. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval.

**Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1092/2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení Dodatku nenabude později.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1092/2019 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 1092/2019 je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Chomutově dne V Praze dne.

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele