**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Ć. 5**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: Z-2200-179-2018-05**

**Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)**

|  |  |
| --- | --- |
| Zastoupená: | PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou |
| Se sídlem: | Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1 |
| IČ: | 000 64 416 |
| DIČ: | CZ000 64 416 |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxx |
| Č. účtu: | xxxxxxxxxxx |

na straně jedné jako „**objednatel“**

a

Restaurátor: GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Se sídlem: | Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 | | |
| IČ: | 076 87 672 | | |
| je plátcem 21% DPH |  | | |
| na straně druhé jako „**zhotovitel“** | | |  |
|  | |  | |

**Uzavřeli dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2018**

**„Restaurátorská a stavební obnova malého venkovního zahradního schodiště – tzv. theatronu, středové součásti komplexu hospodářských budov v areálu Trojského zámku, Praha 7“**

**Změna se týká času plnění tj. Článku III, čas a místo plnění, bod 2.3.**

Datum ukončení plnění této smlouvy **k datu 30. 11. 2019** se nahrazuje **k datu 17. 4. 2020**, a vztahuje se pouze na termín ukončení víceprací, specifikovaných v Dodatku č. 4. Smlouvy Z-2200-179-2018-04 , vypracovaného na základě položkového seznamu víceprací, ze dne 22. 10. 2019.

## V Praze dne: V Praze dne:

Objednatel: Zhotovitel:

................................................ ................................................

PhDr. Magdalena Juříková Ing. Petr Justa

ředitelka Galerie hlavního města Prahy jednatel GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.